## Query (+)
Resumen | Clave | Creada | Actualizada | T | Pr | Estado | Latest Transition to Listo | Fecha Planificada de Liberación | Fecha Real de Liberación | Liberación retrasada por | Estado Desarrollo > 30 días | Desarrollo y liberada > 60 Días | Persona asignada | Desarrollador
Homologación Galería | TVADEP-13 | 2024-08-14 | 2025-05-02 | Historia | Alta | Terminada | 02/05/25 13:36 | 2024-09-03 | 2025-04-29 13:30 | 238.5625 |  | 258.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
HU, Template Texto (float lead) | TVAENT-409 | 2025-02-05 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:10 | 2025-02-28 | 2025-04-30 13:30 | 61.5625 |  | 84.5625 | Joaquin Enrique Gudino Lemus
Módulo espectacular | TVAENT-494 | 2025-03-27 | 2025-05-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/05/25 16:46 | 2025-04-08 | 2025-05-08 13:30 | 30.5625 |  | 42.5625 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Luis Ramos Flores
Geobloqueo para player flotante | TVADEP-159 | 2025-03-07 | 2025-05-02 | Historia | Alta | Terminada | 02/05/25 13:36 | 2025-04-01 | 2025-04-29 13:30 | 28.5625 |  | 53.5625 | Ariel De Coninck Bahamondes | Jesus Efren Lopez Salado
Módulo Espectacular - Sin Card Grande | TVAENT-495 | 2025-03-27 | 2025-05-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/05/25 16:46 | 2025-04-15 | 2025-05-08 13:30 | 23.5625 |  | 42.5625 | Luis Ramos Flores | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Take Over: Player module | TVAOPS-23 | 2024-08-19 | 2025-03-19 | Historia | Baja | Liberada | 19/03/25 10:20 |  | 2025-03-18 13:30 | 45734.5625 |  | 211.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Implementación text to speech para notas - Android | TVADEP-28 | 2024-08-14 | 2025-04-14 | Historia | Media | Estabilización | 10/04/25 17:48 | 2025-03-18 | 2025-04-09 18:20 | 22.7639 |  | 238.7639 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
HU - Preview en player de MediaStream | TVAENT-13 | 2024-08-06 | 2025-02-27 | Historia | Media | Liberada | 26/02/25 10:06 |  | 2025-02-25 14:00 | 45713.5833 |  | 203.5833 | Eduardo Pina Diaz
Implementación text to speech para notas - Web | TVADEP-18 | 2024-08-14 | 2025-03-14 | Historia | Media | Estabilización | 14/03/25 16:37 |  | 2025-03-04 13:30 | 45720.5625 |  | 202.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jose Jesus Tirado Perez
HU Refactor de geobloqueo Backend | TVADEP-100 | 2024-09-10 | 2025-04-10 | Historia | Media | Terminada | 10/04/25 17:48 |  | 2025-03-25 13:30 | 45741.5625 |  | 196.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
HU Refactor geobloqueo Frontend | TVADEP-101 | 2024-09-10 | 2025-04-10 | Historia | Media | Terminada | 10/04/25 17:48 |  | 2025-03-25 13:30 | 45741.5625 |  | 196.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
HU encriptado de claves de acceso del servicio de Geobloqueo | TVADEP-99 | 2024-09-10 | 2025-04-10 | Historia | Media | Terminada | 10/04/25 17:45 |  | 2025-03-25 13:30 | 45741.5625 |  | 196.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Actualización de ícono Live blog | TVAENT-433 | 2025-02-26 | 2025-04-02 | Historia | Baja | Liberada | 02/04/25 12:13 | 2025-03-11 | 2025-04-01 13:30 | 21.5625 |  | 34.5625 | David Perez Carrillo | David Perez Carrillo
FIX: Tarda en cerrarse el miniplayer | TVANOT-274 | 2025-04-08 | 2025-05-13 | Historia | Media | Liberada | 13/05/25 13:26 | 2025-04-29 | 2025-05-13 11:32 | 14.4806 |  | 35.4806 | Diana Ramos Martinez | Alexis Mendoza Valencia
Módulo vertical | TVAENT-497 | 2025-03-27 | 2025-05-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/05/25 16:46 | 2025-04-29 | 2025-05-08 13:30 | 9.5625 |  | 42.5625 | Edgar Luna Arreguin
Backend: Preguntas activas en las interacciones y en vivos de las aplicaciones (Deportes). | TVADEP-48 | 2024-08-15 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Liberada | 29/01/25 10:10 |  | 2025-01-28 13:30 | 45685.5625 |  | 166.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jose Jesus Tirado Perez
Botón top Noticias AMP LiveBlog | TVASEO-69 | 2024-08-30 | 2025-02-13 | Historia | Media | Terminada | 13/02/25 13:40 |  | 2025-02-11 13:30 | 45699.5625 |  | 165.5625 | Diana Ramos Martinez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Enlace no manda autor (Ajuste de estilos en páginas de autores) WEB/DESKTOP | TVALOC-3 | 2024-08-14 | 2025-01-09 | Historia | Media | Liberada | 09/01/25 19:37 |  | 2025-01-09 13:20 | 45666.5556 |  | 148.5556 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
En IOS se debe de mostrar el autor como se muestra en Android | TVANOT-275 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | Historia | Alta | Liberada | 13/05/25 13:23 | 2025-05-05 | 2025-05-13 10:52 | 8.4528 |  | 21.4528 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Fernando Cruz Ortega
FIX: , tras el nuevo ajuste al tamaño de fuente en títulos, en Azteca Noticias existe un espacio en blanco muy amplio entre el título y teaser. Esto no se visualiza de la misma manera en ADN40, Azteca Uno, Deportes, Azteca 7, entre otros. | TVANOT-149 | 2024-11-29 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 10:07 | 2025-01-07 | 2025-01-14 14:00 | 7.5833 |  | 46.5833 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Arturo Hernandez Martinez
Floating lead configurable para todas las verticales | TVAENT-235 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | Historia | Media | Liberada | 30/04/25 16:06 |  | 2025-04-30 13:30 | 45777.5625 |  | 140.5625 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Configuración para intercalar el orden entre teaser e imagen | TVAENT-236 | 2024-12-11 | 2025-04-30 | Historia | Media | Liberada | 30/04/25 16:06 |  | 2025-04-30 13:30 | 45777.5625 |  | 140.5625 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Implementación de imágenes de videos con funcionalidad responsiva (tipo srcset) | TVASEO-307 | 2024-10-30 | 2025-03-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/03/25 17:18 |  | 2025-03-11 13:30 | 45727.5625 |  | 132.5625
Take Over CMS fix head | TVAOPS-156 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Estabilización | 30/04/25 19:02 | 2025-04-22 | 2025-04-29 13:30 | 7.5625 |  | 15.5625 |  | Ivan Josafat Chavez Marquez
Homologación de controles en ad y tranmisión de contenido | TVAENT-169 | 2024-10-14 | 2025-02-21 | Historia | Alta | Liberada | 21/02/25 09:52 |  | 2025-02-20 14:00 | 45708.5833 |  | 129.5833 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
[HU] Fix, json roku search | TVAENT-14 | 2024-08-06 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Estabilización | 13/12/24 10:26 |  | 2024-12-10 13:15 |  |  | 126.5521 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Cambio de JSON para notificaciones WSC - Android | TVADEP-12 | 2024-08-14 | 2024-12-18 | Historia | Media | Liberada | 17/12/24 10:51 |  | 2024-12-17 09:10 |  |  | 125.3819 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Ajustes generales | TVASEO-559 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 18:57 | 2025-04-08 | 2025-04-15 13:15 | 7.5521 |  | 27.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Juan Camilo Camacho Beltran
Generación de archivos BIF | TVAENT-76 | 2024-08-22 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 11:56 |  | 2024-12-17 13:30 |  |  | 117.5625 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Minificación HTML Default - En vivo | TVASEO-566 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | Historia | Media | Estabilización | 15/04/25 18:59 | 2025-04-08 | 2025-04-15 13:15 | 7.5521 |  | 21.5521 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Juan Camilo Camacho Beltran
Épica: Perfil de autor | TVADEP-14 | 2024-08-14 | 2025-04-10 | Historia | Media | Terminada | 10/04/25 18:00 | 2025-03-18 | 2025-03-25 11:13 | 7.4674 |  | 223.4674 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Separación log in CTVs | TVAENT-524 | 2025-04-10 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/04/25 09:55 | 2025-04-17 | 2025-04-22 13:30 | 5.5625 |  | 12.5625 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
Mejora de minificación en CMS 2 | TVASEO-304 | 2024-10-24 | 2025-02-19 | Historia | Media | Terminada | 19/02/25 13:07 |  | 2025-02-11 13:30 | 45699.5625 |  | 110.5625 | Sinuhe Jardinez Hernandez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Cambio de orden en nota | TVAENT-331 | 2025-01-13 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:09 |  | 2025-04-30 13:30 | 45777.5625 |  | 107.5625 | Eduardo Pina Diaz | Jonathan Hernandez Gonzalez
En vivo | TVASEO-548 | 2025-03-13 | 2025-05-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/05/25 16:46 | 2025-05-06 | 2025-05-08 13:30 | 2.5625 |  | 56.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
incidencia - Schema LiveBlog para AMP | TVASEO-423 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | Historia | Alta | Terminada | 13/01/25 09:31 | 2025-01-07 | 2025-01-09 13:20 | 2.5556 |  | 14.5556 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
[ZEMSANIA] Vínculos en pie de foto | TVARCL-25 | 2024-10-03 | 2025-04-08 | Historia | Media | Estabilización | 08/04/25 17:04 | 2025-04-08 | 2025-04-08 17:31 | 0.72986 |  | 187.7299
[ZEMSANIA] Se requiere colocar el pie de foto y credito en la aplicación mobile, tal como se visualiza el sitio en desktop y mobile [BACK] | TVANOT-61 | 2024-09-02 | 2025-04-23 | Historia | Media | Terminada | 16/12/24 13:45 | 2024-12-10 | 2024-12-10 13:15 |  |  | 99.5521
P31.5 Mejora de contraste de colores en fondo y texto - Revista Central | TVASEO-224 | 2024-10-03 | 2025-01-13 | Historia | Alta | Terminada | 13/01/25 09:31 |  | 2025-01-09 13:20 | 45666.5556 |  | 98.5556 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Miniplayer: Se visualiza el icono de pausa/play cuando se tiene el video en pausa | TVANOT-112 | 2024-10-31 | 2025-04-16 | Historia | Baja | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 166.7292
FIX: Un contenido de video si le das clic en el tag se sigue escuchando el audio | TVANOT-145 | 2024-11-21 | 2025-04-16 | Historia | Media | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 145.7292 | Fernando Cruz Ortega | Diana Ramos Martinez
FIX: al consultar el tags se sigue escuchando y al regresar no se visualiza el miniplayer | TVANOT-146 | 2024-11-21 | 2025-04-16 | Historia | Media | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 145.7292 | Luis Erik Arenas Toral | Alejandro Galindo Reyes
Refactor Nota - Default | TVASEO-40 | 2024-08-16 | 2024-11-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:52 |  | 2024-11-12 13:15 |  |  | 88.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
Optimización de JS por Tipo de Archivo - Default Nota | TVASEO-265 | 2024-10-14 | 2025-01-13 | Historia | Alta | Terminada | 13/01/25 09:31 |  | 2025-01-09 13:20 | 45666.5556 |  | 87.5556 | Victor Edwin Salinas Acevedo
Fix, Ver fotos en galerías mobile | TVAENT-171 | 2024-10-15 | 2025-01-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/01/25 19:37 |  | 2025-01-09 13:20 |  |  | 86.5556 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
HU, Template Introducción AMP | TVAENT-407 | 2025-02-05 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:09 |  | 2025-04-30 13:30 |  |  | 84.5625 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Luis Ramos Flores
HU, Template Introducción Homologación | TVAENT-408 | 2025-02-05 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:09 |  | 2025-04-30 13:30 |  |  | 84.5625 | David Perez Carrillo | David Perez Carrillo
El menú inferior desaparece | TVANOT-181 | 2024-12-24 | 2025-04-16 | Historia | Media | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 112.7292 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
Los autores tengan CTA en la app iOS | TVANOT-182 | 2024-12-24 | 2025-04-16 | Historia | Alta | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 112.7292 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
Refactor Home/Categoría - Noticias | TVASEO-45 | 2024-08-20 | 2024-11-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:51 |  | 2024-11-12 13:15 |  |  | 84.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Mejora flujo botones secciones -iOS | TVADEP-24 | 2024-08-14 | 2024-11-06 | Historia | Media | Liberada | 06/11/24 17:30 |  | 2024-11-06 09:40 |  |  | 84.4028 | Ariel De Coninck Bahamondes | Janette Cerecedo Ruiz
Configuración Tokenización App deportes -iOS | TVADEP-35 | 2024-08-14 | 2025-02-17 | Historia | Media | Terminada | 17/02/25 10:48 |  | 2024-11-06 09:40 |  |  | 84.4028 |  | Janette Cerecedo Ruiz
HU Ad Module In-text | TVAOPS-87 | 2024-11-20 | 2025-02-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/02/25 13:27 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 83.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Módulo en vivo Roku | TVAENT-225 | 2024-12-05 | 2025-02-26 | Historia | Alta | Liberada | 26/02/25 10:06 |  | 2025-02-25 14:00 |  |  | 82.5833 | Eduardo Pina Diaz | Martin Reyes Dominguez
Los autores tengan CTA en la app Android | TVANOT-183 | 2024-12-24 | 2025-04-16 | Historia | Alta | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 112.7292 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Felipe Romano Rodriguez
AMP debe aparecer el call to action de Custom Final Text | TVASEO-433 | 2025-01-13 | 2025-04-24 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 18:56 |  | 2025-04-01 13:30 |  |  | 78.5625
Configuración Tokenización deportes- Soccer Match | TVADEP-6 | 2024-08-12 | 2024-10-29 | Historia | Media | Liberada | 29/10/24 16:44 |  | 2024-10-29 13:10 |  |  | 78.5486 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Fix Banner Overlay (Videos y galerías) | TVAOPS-78 | 2024-11-05 | 2025-01-23 | Historia | Media | Terminada | 23/01/25 19:18 |  | 2025-01-21 13:30 |  |  | 77.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Liveblog para la aplicación iOS | TVANOT-194 | 2025-01-06 | 2025-04-16 | Historia | Alta | Estabilización | 16/04/25 09:47 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 99.7292 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Arturo Hernandez Martinez
Liveblog para la aplicación Android | TVANOT-195 | 2025-01-06 | 2025-04-16 | Historia | Alta | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 99.7292 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Gustavo Sandoval Morales
Null en enlaces al compartir | TVALOC-2 | 2024-08-14 | 2024-10-30 | Historia | Media | Terminada | 30/10/24 10:29 |  | 2024-10-29 13:10 |  |  | 76.5486 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Luis Ramos Flores
Mejora flujo botones secciones -Android | TVADEP-25 | 2024-08-14 | 2024-11-06 | Historia | Media | Liberada | 06/11/24 17:28 |  | 2024-10-29 11:52 |  |  | 76.4944 |  | Janette Cerecedo Ruiz
Mejora en el flujo del Log in por correo | TVALOG-10 | 2024-11-07 | 2025-01-23 | Historia | Media | Terminada | 23/01/25 13:18 |  | 2025-01-21 13:30 |  |  | 75.5625 | Manuel Edgar Suarez Caneda
Se requiere colocar la leyenda : Sitio Accesible en Desktopy y mobile como se muestra en el Figma | TVANOT-65 | 2024-09-06 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-11-19 | 2024-11-19 13:41 |  |  | 74.5701 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
HU Refactor de CSS y JS - adn40 | TVASEO-37 | 2024-08-16 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 04/11/24 11:54 |  | 2024-10-29 11:46 |  |  | 74.4903
Cust params en DAI para Apple TV | TVAOPS-53 | 2024-09-26 | 2025-01-13 | Historia | Alta | Terminada | 17/12/24 11:32 |  | 2024-12-09 09:10 |  |  | 74.3819 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Salinas Marquez
Cust params en DAI para Google TV y FireTV | TVAOPS-52 | 2024-09-26 | 2025-01-13 | Historia | Alta | Terminada | 17/12/24 11:33 |  | 2024-12-09 09:09 |  |  | 74.3812 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Barra de progreso en lives | TVAENT-139 | 2024-09-27 | 2024-12-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/12/24 10:27 |  | 2024-12-09 09:05 |  |  | 73.3785 | Mauro Francisco Hernandez Luna | Mauro Francisco Hernandez Luna
A partir del proyecto de homologación se deben colocar las etiquetas correspondientes en código. | TVANOT-68 | 2024-09-09 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-11-19 | 2024-11-19 13:41 |  |  | 71.5701 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
Incidencia: Ajuste de dropdown botón En vivo Azteca Deportes | TVADEP-125 | 2024-12-02 | 2025-02-17 | Historia | Alta | Terminada | 17/02/25 10:48 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 71.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Refactor Galería - Noticias 2.0 | TVASEO-399 | 2024-12-03 | 2025-02-13 | Historia | Media | Terminada | 13/02/25 13:40 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 70.5625
Schema Breadcrumbs en LiveBlog adn40 y noticias | TVASEO-43 | 2024-08-20 | 2024-11-05 | Historia | Media | Terminada | 04/11/24 11:54 |  | 2024-10-29 13:10 |  |  | 70.5486 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
FIX: Al hacer scroll en un miniplayer, cambia de tamaño | TVANOT-204 | 2025-01-16 | 2025-04-16 | Historia | Alta | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 89.7292 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Luis Ramos Flores
Se requiere adaptar Android para recibir grupo de autores | TVANOT-207 | 2025-01-17 | 2025-04-16 | Historia | Alta | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 88.7292 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Luis Ramos Flores
FIX: Cuando el autor no tenga pagina se debe de mostrar como en iOS , sin link el nombre del autor | TVANOT-214 | 2025-01-29 | 2025-04-16 | Historia | Alta | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 76.7292 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros | Gustavo Sandoval Morales
FIX: Se realizara un REFACTOR de los Webviwes en ANDROID | TVANOT-243 | 2025-02-13 | 2025-04-16 | Historia | Alta | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 61.7292 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
FIX: Al abrir la app en iOS tarda entre 25-30 segundos, se busca mejorar el tiempo de carga | TVANOT-93 | 2024-10-08 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:58 | 2024-12-11 | 2024-12-11 16:05 |  |  | 64.6701 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
Ajuste al botón "En vivo" header de Deportes | TVADEP-140 | 2025-01-20 | 2025-03-27 | Historia | Media | Estabilización | 27/03/25 16:15 |  | 2025-03-25 13:30 |  |  | 64.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
FIX: Se reporta que al querer descargar la app de Google play marca que el dispositivo no es compatible con esta versión | TVANOT-259 | 2025-03-04 | 2025-04-16 | Historia | Alta | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 42.7292 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
FIX: Al dar clic en minimizar se queda en pantalla grande y no permite regresar al contenido | TVANOT-96 | 2024-10-09 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-12-11 | 2024-12-11 16:05 |  |  | 63.6701 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Antonio Pena Cornejo
Fix Overlay Galerías | TVAOPS-12 | 2024-08-13 | 2024-10-21 | Historia | Media | Terminada | 21/10/24 11:24 | 2024-09-10 | 2024-10-15 13:17 |  |  | 63.5535 | Luis Antonio Pena Cornejo | Juan Camilo Camacho Beltran
FIX: Galerías funcionalidad integral | TVAENT-11 | 2024-08-06 | 2024-10-08 | Historia | Media | Liberada | 08/10/24 19:10 |  | 2024-10-08 13:10 |  |  | 63.5486 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Refactor Sección - adn40 | TVASEO-58 | 2024-08-27 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 04/11/24 11:54 |  | 2024-10-29 13:10 |  |  | 63.5486 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Alexis Mendoza Valencia
FIX: Al autentícarte por única ocasión se muestra cortado los acentos y las (t)s, en el dispositivo S24 | TVANOT-260 | 2025-03-05 | 2025-04-16 | Historia | Media | Estabilización | 16/04/25 09:48 | 2025-04-15 | 2025-04-15 17:30 | 0.72917 |  | 41.7292 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
[WEB]-Desarrollar los CTA para el link de Autores: Solo en interiores de Notas, Videos y Galerías (5). | TVANOT-25 | 2024-08-08 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 16:54 | 2025-04-15 | 2025-04-15 16:54 | 0.70417 |  | 250.7042 | Kevin Jared Soria Valdes
Refactor boton ocultar nombre de autor en cms | TVALOC-59 | 2025-01-17 | 2025-03-31 | Historia | Media | Terminada | 31/03/25 12:21 |  | 2025-03-18 13:30 |  |  | 60.5625 |  | Omar Alejandro Quinones Alvarez
Se requiere colocar el pie de foto y credito en la aplicación mobile, tal como se visualiza el sitio en desktop y mobile [IOS] | TVANOT-101 | 2024-10-15 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:42 | 2024-12-11 | 2024-12-11 16:05 |  |  | 57.6701 | Luis Antonio Pena Cornejo
Se requiere colocar el pie de foto y credito en la aplicación mobile, tal como se visualiza el sitio en desktop y mobile [ANDROID] | TVANOT-102 | 2024-10-15 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:42 | 2024-12-11 | 2024-12-11 16:05 |  |  | 57.6701 | Diana Ramos Martinez
Se requiere tener content tags en la aplicación móvil iOS | TVANOT-98 | 2024-10-15 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:42 | 2024-12-11 | 2024-12-11 16:05 |  |  | 57.6701 | Diana Ramos Martinez | Alejandro Galindo Reyes
Se requiere tener content tags en la aplicación móvil ANDROID | TVANOT-99 | 2024-10-15 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:42 | 2024-12-11 | 2024-12-11 16:05 |  |  | 57.6701 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Campos extra, json roku search | TVAENT-170 | 2024-10-14 | 2024-12-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/12/24 10:27 |  | 2024-12-10 13:15 |  |  | 57.5521 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
A partir de la homologación de los sitios se requiere centrar un poco mas el contador | TVANOT-67 | 2024-09-09 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:39 | 2024-11-05 | 2024-11-05 13:05 |  |  | 57.5451 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
Solución Paragraph Ad In Text | TVAOPS-95 | 2024-12-17 | 2025-02-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/02/25 13:27 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 56.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
Mejora de contraste de colores en fondo y texto - Liveblog | TVASEO-412 | 2024-12-17 | 2025-02-13 | Historia | Baja | Terminada | 13/02/25 13:41 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 56.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Módulo Carrusel (revista central) | TVANOT-173 | 2024-12-17 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 10:14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 14:00 | 0.58333 |  | 65.5833 | Felipe Romano Rodriguez | Felipe Romano Rodriguez
Refactor Home/Categoría- adn40 | TVASEO-57 | 2024-08-27 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 29/10/24 10:07 |  | 2024-10-22 13:26 |  |  | 56.5597 | Ariel De Coninck Bahamondes | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
[ZEMSANIA] Se requiere tener content tags en la aplicación móvil | TVANOT-100 | 2024-10-15 | 2025-04-23 | Historia | Media | Terminada | 16/12/24 13:51 | 2024-12-10 | 2024-12-10 13:15 |  |  | 56.5521 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Ezequiel De Jesus Gabriel
Nueva configuración Sticky S&S > Ads | TVAOPS-14 | 2024-08-13 | 2024-10-14 | Historia | Media | Terminada | 14/10/24 17:26 | 2024-10-15 | 2024-10-08 13:10 |  |  | 56.5486 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Idioma en el skip ad | TVAENT-168 | 2024-10-14 | 2024-12-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/12/24 10:27 |  | 2024-12-09 09:05 |  |  | 56.3785 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Módulos del recomendador | TVADTA-49 | 2024-09-25 | 2024-12-04 | Historia | Alta | Terminada | 04/12/24 10:42 | 2024-11-19 | 2024-11-19 13:41 |  |  | 55.5701 | Alejandro Galindo Reyes | Alejandro Galindo Reyes
Tokenización App Envivo - Backend | TVADEP-127 | 2024-12-11 | 2025-02-17 | Historia | Alta | Terminada | 17/02/25 10:48 |  | 2025-02-04 13:30 |  |  | 55.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Módulo central (Notas relacionadas) | TVANOT-174 | 2024-12-17 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 10:14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 14:00 | 0.58333 |  | 65.5833 | Felipe Romano Rodriguez
HU Separación de archivos less | TVASEO-447 | 2025-01-22 | 2025-05-02 | Historia | Alta | Terminada | 10/04/25 13:07 |  | 2025-03-18 13:30 |  |  | 55.5625
FE Separación de archivos less | TVASEO-449 | 2025-01-22 | 2025-03-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/03/25 17:16 |  | 2025-03-18 13:30 |  |  | 55.5625
Idioma en el skip ad | TVAENT-155 | 2024-10-09 | 2024-12-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/12/24 10:27 |  | 2024-12-03 09:15 |  |  | 55.3854 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Separar schemas en páginas tipo video | TVASEO-403 | 2024-12-06 | 2025-01-27 | Historia | Alta | Terminada | 27/01/25 12:00 | 2025-01-14 | 2025-01-14 14:00 | 0.58333 |  | 39.5833 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
FIX: Se corta el liveplayer content | TVANOT-213 | 2025-01-28 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 10:12 | 2025-02-20 | 2025-02-20 14:00 | 0.58333 |  | 23.5833 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
meta name="robots" tag does not contain "max-image-preview:large" directive | TVASEO-2 | 2024-08-01 | 2024-10-02 | Historia | Media | Terminada | 02/10/24 13:40 | 2024-09-24 | 2024-09-24 13:00 |  |  | 54.5417 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
FIX: Liveplayer in contents no funciona el boton cerrar cuando esta en un tipo de contenido liveblog | TVANOT-219 | 2025-02-06 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:35 | 2025-02-20 | 2025-02-20 14:00 | 0.58333 |  | 14.5833 | Diana Ramos Martinez | Arturo Hernandez Martinez
List Automatic, General List | TVASEO-503 | 2025-02-07 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 18:56 |  | 2025-04-01 13:30 |  |  | 53.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
[APP-ANDROID]-Al elegir un video y regresar no regresa a la sección de video te manda a de secciones | TVANOT-54 | 2024-08-23 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:40 | 2024-10-14 | 2024-10-14 11:23 |  |  | 52.4743 | Ernesto Perez Galicia | Ernesto Perez Galicia
El icono de play/pausa, cuando esta en miniplayer al pausar realiza bien el funcionamiento | TVANOT-105 | 2024-10-21 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:39 | 2024-12-11 | 2024-12-11 16:05 |  |  | 51.6701 | Manuel Edgar Suarez Caneda
LiveBlog AMP adn40 | TVASEO-23 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Media | Terminada | 14/10/24 17:36 |  | 2024-10-02 12:21 |  |  | 51.5146 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
LiveBlog AMP Default | TVASEO-24 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Media | Terminada | 14/10/24 17:36 |  | 2024-10-02 12:21 |  |  | 51.5146 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
[NELUMBO] Cintillo Redes Sociales | TVARCL-12 | 2024-08-15 | 2025-04-08 | Historia | Media | Estabilización | 08/04/25 17:04 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 236.5625 | Diana Ramos Martinez | Brandon Arteaga Cruz
Take Over CMS | TVAOPS-58 | 2024-10-07 | 2025-05-09 | Historia | Media | Estabilización | 15/04/25 20:04 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 183.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
Opción de Regionales en Barra de Navegación Corporativa | TVALOC-41 | 2024-12-13 | 2025-05-08 | Historia | Media | Terminada | 24/04/25 11:59 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 130.5625 |  | Omar Alejandro Quinones Alvarez
FE footer | TVASEO-458 | 2025-01-27 | 2025-03-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/03/25 17:16 |  | 2025-03-18 13:30 |  |  | 50.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
HU Reestructuracion Roku Publicidad | TVAENT-97 | 2024-09-02 | 2025-01-10 | Historia | Alta | Liberada | 23/10/24 09:41 |  | 2024-10-22 13:26 |  |  | 50.5597 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | David Perez Carrillo
Fix Override Leaderboard | TVAOPS-24 | 2024-08-19 | 2024-10-14 | Historia | Baja | Terminada | 14/10/24 17:11 |  | 2024-10-08 13:10 |  |  | 50.5486 |  | Juan Camilo Camacho Beltran
Nueva configuración Bubble Ad S&S > Ads | TVAOPS-13 | 2024-08-13 | 2024-10-14 | Historia | Media | Terminada | 14/10/24 17:26 |  | 2024-10-02 12:21 |  |  | 50.5146 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Jose Jesus Tirado Perez
Refactor LiveBlog - Noticias 2.0 | TVASEO-398 | 2024-12-03 | 2025-02-04 | Historia | Alta | Terminada | 04/02/25 13:32 |  | 2025-01-21 13:30 |  |  | 49.5625
Eliminación de Tema Entretenimiento | TVASEO-460 | 2025-01-28 | 2025-03-19 | Historia | Media | Terminada | 19/03/25 17:16 |  | 2025-03-18 13:30 |  |  | 49.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Enlace no manda autor (Ajuste de estilos en páginas de autores) AMP | TVALOC-35 | 2024-11-21 | 2025-01-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/01/25 19:37 |  | 2025-01-09 13:20 |  |  | 49.5556 | Eva Lizbeth Espinosa Vazquez | David Perez Carrillo
Refactor Live Blog - adn40 | TVASEO-56 | 2024-08-27 | 2024-10-21 | Historia | Alta | Terminada | 21/10/24 08:46 |  | 2024-10-15 13:17 |  |  | 49.5535 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Refactor En vivo (Constant Page) - adn40 | TVASEO-59 | 2024-08-27 | 2024-10-21 | Historia | Alta | Terminada | 21/10/24 08:46 |  | 2024-10-15 13:17 |  |  | 49.5535 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Daniel Fernando Perez Ramirez
HU - Fix, Autoplay en Notas y videos AMP para US | TVAENT-47 | 2024-08-14 | 2024-10-02 | Historia | Alta | Liberada | 02/10/24 13:22 |  | 2024-10-02 12:21 |  |  | 49.5146 | Alejandro Galindo Reyes
Cambiar estilo botón "ver más" | TVALOC-4 | 2024-08-14 | 2024-10-02 | Historia | Media | Terminada | 02/10/24 14:38 |  | 2024-10-02 12:21 |  |  | 49.5146 | Ezequiel De Jesus Gabriel | Ezequiel De Jesus Gabriel
Back autores en App móvil | TVANOT-179 | 2024-12-23 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:35 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 120.5625 | Luis Fernando Ortega Chavarria | Arturo Hernandez Martinez
Ajuste al Json de Roku - search | TVAENT-459 | 2025-03-05 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/04/25 09:55 |  | 2025-04-22 13:30 |  |  | 48.5625 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | David Perez Carrillo
Separar las preguntas del contenido restringido | TVADTA-46 | 2024-09-18 | 2024-11-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/11/24 14:00 | 2024-10-22 | 2024-11-05 13:05 |  |  | 48.5451 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
FIX: Al colocar un texto entre comillas y despues una coma, punto o punto y coma, se muestra un espacio entre las comillas y el texto en el sitio | TVANOT-104 | 2024-10-17 | 2025-04-23 | Historia | Media | Terminada | 16/12/24 10:39 | 2024-12-03 | 2024-12-03 14:00 |  |  | 47.5833
Configuración de Temas Footer CMS | TVALOC-26 | 2024-10-03 | 2024-11-29 | Historia | Media | Terminada | 29/11/24 12:54 |  | 2024-11-19 13:41 |  |  | 47.5701 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
P32.3 HU Estructuración adecuada de listas con elementos <li> - Deportes | TVASEO-228 | 2024-10-03 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Terminada | 25/11/24 16:06 |  | 2024-11-19 13:41 |  |  | 47.5701 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
P32.5 HU Estructuración adecuada de listas con elementos <li> - Revista Central | TVASEO-230 | 2024-10-03 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Terminada | 25/11/24 16:06 |  | 2024-11-19 13:41 |  |  | 47.5701 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Back BSP Liveblog para la app de noticias | TVANOT-192 | 2025-01-06 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:35 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 106.5625 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Gustavo Sandoval Morales
AMP header | TVASEO-463 | 2025-01-28 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Liberada | 23/04/25 09:44 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 84.5625 | Diana Ramos Martinez | Daniel Fernando Perez Ramirez
[ZEMSANIA] El Sticky de peluches se pueda configurar su posición en el navegador | TVANOT-120 | 2024-11-07 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 10:07 | 2025-01-28 | 2025-01-28 13:30 | 0.5625 |  | 82.5625 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Alexis Mendoza Valencia
Reducción de código JS de webview (posting liveblog) | TVANOT-218 | 2025-02-05 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:13 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 76.5625 | Diana Ramos Martinez | Felipe Romano Rodriguez
Rediseño del log in en contenido restringido en videos y galerías | TVALOG-11 | 2024-12-06 | 2025-01-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/01/25 13:18 |  | 2025-01-21 13:30 |  |  | 46.5625
Instalación basíca del sdk insider en iOS basados en las actividades de la documentación oficial | TVANOT-117 | 2024-11-07 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 17:16 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  |  | 46 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Alejandro Galindo Reyes
Instalación basíca del sdk insider en Android basados en las actividades de la documentación oficial | TVANOT-118 | 2024-11-07 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 17:17 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  |  | 46 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Victor Edwin Salinas Acevedo
Rediseño del login en contenido restringido | TVALOG-1 | 2024-08-12 | 2024-12-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/12/24 11:06 |  | 2024-09-26 13:00 |  |  | 45.5417 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
Incidencia: Parpadeo botón "En vivo" | TVADEP-144 | 2025-02-10 | 2025-03-27 | Historia | Media | Estabilización | 27/03/25 16:15 |  | 2025-03-25 13:30 |  |  | 43.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Fix los botones no tienen nombres discernibles | TVASEO-381 | 2024-11-27 | 2025-01-13 | Historia | Media | Terminada | 13/01/25 09:31 |  | 2025-01-09 13:20 |  |  | 43.5556
Refactor Galería - Deportes | TVASEO-49 | 2024-08-20 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 08:43 |  | 2024-10-02 08:42 |  |  | 43.3625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
En version AMP, cuando hay un interlink en una frase o palabra hace un espacio | TVANOT-199 | 2025-01-09 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 04/04/25 17:42 | 2025-03-18 | 2025-03-18 13:30 | 0.5625 |  | 68.5625 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Gustavo Sandoval Morales
Colocar el H1 en el Header de Noticias | TVANOT-151 | 2024-12-02 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 10:08 | 2025-02-04 | 2025-02-04 13:30 | 0.5625 |  | 64.5625 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Gustavo Sandoval Morales
Búsqueda | TVASEO-520 | 2025-02-20 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Liberada | 23/04/25 09:44 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 61.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
HU ¦ IM anonimo en Insider | TVADTA-124 | 2025-01-29 | 2025-03-31 | Historia | Baja | Terminada | 31/03/25 11:53 | 2025-03-25 | 2025-03-25 13:30 | 0.5625 |  | 55.5625 |  | Jesus Efren Lopez Salado
FIX: El h1 en mobile no se ve correctamente. [Se colocó de momento un parche] | TVANOT-220 | 2025-02-06 | 2025-04-10 | Historia | Alta | Terminada | 10/04/25 17:13 | 2025-04-01 | 2025-04-01 13:30 | 0.5625 |  | 54.5625 | Diana Ramos Martinez | Arturo Hernandez Martinez
3 Reactivar Prebid en propiedades TV Azteca - Display AMP | TVAOPS-119 | 2025-02-13 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Estabilización | 15/04/25 20:05 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 54.5625 | Diana Ramos Martinez | Alejandro Galindo Reyes
Api de contenidos CMS: Live Blog | TVARES-43 | 2024-12-31 | 2025-02-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/02/25 11:27 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 42.5625 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Refactor Nota - Deportes | TVASEO-60 | 2024-08-27 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 14/10/24 16:34 |  | 2024-10-08 13:10 |  |  | 42.5486 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
Refactor Live Blog - Deportes | TVASEO-62 | 2024-08-27 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 08:40 |  | 2024-10-08 13:10 |  |  | 42.5486 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
[WEB]-Multi-Autores: Con información de | TVANOT-14 | 2024-08-06 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:36 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  | 42 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Victor Edwin Salinas Acevedo
Se debe considerar el H1 en el header para AMP | TVANOT-240 | 2025-02-10 | 2025-04-10 | Historia | Alta | Terminada | 10/04/25 17:13 | 2025-04-01 | 2025-04-01 13:30 | 0.5625 |  | 50.5625 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros | Gustavo Sandoval Morales
Optimización de variables back para deportes | TVALOC-55 | 2025-01-10 | 2025-02-24 | Historia | Media | Terminada | 24/02/25 09:55 |  | 2025-02-20 14:00 |  |  | 41.5833
Optimización de variables back para noticias | TVALOC-56 | 2025-01-10 | 2025-02-24 | Historia | Media | Terminada | 24/02/25 09:55 |  | 2025-02-20 14:00 |  |  | 41.5833 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Fix Ajuste de flowcards para visualizar el sticky | TVASEO-413 | 2024-12-18 | 2025-02-13 | Historia | Alta | Terminada | 13/02/25 13:39 |  | 2025-01-28 13:30 |  |  | 41.5625 | Ivan Salinas Marquez
Optimización de JS por Tipo de Archivo - Deportes Nota | TVASEO-302 | 2024-10-24 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/12/24 17:32 |  | 2024-12-03 14:00 |  |  | 40.5833 | Sinuhe Jardinez Hernandez
Homologar de Ad Modules en Web y AMP | TVAOPS-121 | 2025-02-17 | 2025-04-11 | Historia | Media | Estabilización | 11/04/25 17:33 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 50.5625 | Diana Ramos Martinez | Alejandro Galindo Reyes
HU footer | TVASEO-456 | 2025-01-27 | 2025-05-02 | Historia | Alta | Terminada | 10/04/25 13:07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 13:30 | 0.5625 |  | 50.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Refactor Video - Deportes | TVASEO-36 | 2024-08-16 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 02/10/24 13:40 |  | 2024-09-24 13:00 |  |  | 39.5417
Nuevo recomendador en app - En vivo Android | TVADTA-78 | 2024-11-07 | 2024-12-17 | Historia | Alta | Liberada | 16/12/24 10:54 |  | 2024-12-16 10:53 |  |  | 39.4535 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
Nuevo recomendador en app - En vivo iOS | TVADTA-79 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | Historia | Alta | Liberada | 16/12/24 10:53 |  | 2024-12-16 10:53 |  |  | 39.4535 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
Vast corrupto | TVAENT-192 | 2024-10-31 | 2024-12-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/12/24 10:27 |  | 2024-12-09 09:05 |  |  | 39.3785 | Jose Victor Meneses Alvarado | Jose Victor Meneses Alvarado
Vast corrupto | TVAENT-193 | 2024-10-31 | 2024-12-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/12/24 10:27 |  | 2024-12-09 09:05 |  |  | 39.3785 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
[Nelumbo]FIX: Al corregir el contador se vio afectado el icono de menú hamburgesa (se recorrio a la izquierda) | TVANOT-122 | 2024-11-11 | 2025-04-15 | Historia | Baja | Terminada | 15/04/25 17:11 | 2024-12-17 | 2024-12-17 13:30 |  |  | 36.5625 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Ezequiel De Jesus Gabriel
Lista de 3 columnas | TVASEO-514 | 2025-02-20 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 18:57 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 47.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Implementación de publicidad entre parrafos web y amp | TVAOPS-98 | 2025-01-06 | 2025-02-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/02/25 13:27 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 36.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
BE footer | TVASEO-457 | 2025-01-27 | 2025-03-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/03/25 17:48 |  | 2025-03-04 13:30 |  |  | 36.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Contenedores | TVASEO-517 | 2025-02-20 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 18:57 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 47.5625 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Fix Scripts para AMP desde S&S Cascada Specific Overrides | TVAOPS-93 | 2024-12-04 | 2025-01-17 | Historia | Media | Terminada | 17/01/25 15:45 |  | 2025-01-09 13:20 |  |  | 36.5556 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
Fix Amazon APS tiempo configurable 2.0 | TVAOPS-21 | 2024-08-19 | 2024-10-02 | Historia | Media | Terminada | 02/10/24 13:26 |  | 2024-09-24 13:00 |  |  | 36.5417 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
FIX: El enlace aparece saltando una línea e interrumpe el párrafo. | TVANOT-252 | 2025-02-25 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 16:59 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 42.5625 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
Nota | TVASEO-464 | 2025-01-28 | 2025-03-25 | Historia | Alta | Terminada | 05/03/25 17:48 |  | 2025-03-04 13:30 |  |  | 35.5625 | Diana Ramos Martinez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Refactor Galería - adn40 | TVASEO-42 | 2024-08-20 | 2024-10-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 08:41 |  | 2024-09-24 13:00 |  |  | 35.5417 | Sinuhe Jardinez Hernandez
FIX: Reducir performance del liveblog en web para poder integrarlo a la app noticias | TVANOT-264 | 2025-03-11 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:35 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 42.5625 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
Visualización nuevo home | TVAENT-363 | 2025-01-22 | 2025-02-26 | Historia | Alta | Liberada | 26/02/25 10:06 |  | 2025-02-25 14:00 |  |  | 34.5833 | Javier Ortega Leal | Alejandro Galindo Reyes
Video | TVASEO-531 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 18:57 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 39.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Fix arbolado de contenido sin sección | TVAOPS-142 | 2025-03-24 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 19:03 | 2025-04-29 | 2025-04-29 13:30 | 0.5625 |  | 36.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Incidencia espacio en botón En vivo | TVALOG-29 | 2025-02-19 | 2025-04-02 | Historia | Alta | Liberada | 26/03/25 09:56 |  | 2025-03-25 13:30 |  |  | 34.5625 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Ezequiel De Jesus Gabriel
Peluche | TVASEO-534 | 2025-03-03 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 18:58 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 36.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Juan Camilo Camacho Beltran
CSS Fixes Globales - Embeds | TVASEO-262 | 2024-10-09 | 2025-01-28 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:52 |  | 2024-11-12 13:15 |  |  | 34.5521 | Ivan Josafat Chavez Marquez
Fix temporal estilos VOD - incorporados en Mediastream Live | TVASEO-263 | 2024-10-09 | 2025-01-28 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:52 |  | 2024-11-12 13:15 |  |  | 34.5521 | Daniel Fernando Perez Ramirez
Fix gallery mobile @MarcoBautista | TVASEO-264 | 2024-10-09 | 2025-01-28 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:52 |  | 2024-11-12 13:15 |  |  | 34.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
content_title en Tags y Contenidos - Web/AMP | TVAOPS-124 | 2025-02-19 | 2025-04-21 | Historia | Alta | Estabilización | 27/03/25 19:04 |  | 2025-03-25 11:51 |  |  | 34.4938 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
[APP-iOS] - Dentro de detalle de cada contenido, debe tener Con información de | TVANOT-41 | 2024-08-15 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:36 | 2024-09-17 | 2024-09-17 17:43 |  |  | 33.7382 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
[APP-Android] - Dentro de detalle de cada contenido, debe tener Con información de | TVANOT-42 | 2024-08-15 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:36 | 2024-09-17 | 2024-09-17 17:43 |  |  | 33.7382 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
HU ¦ Cuestionarios tapan box banner | TVADTA-139 | 2025-02-19 | 2025-03-31 | Historia | Media | Terminada | 31/03/25 11:53 | 2025-03-25 | 2025-03-25 13:30 | 0.5625 |  | 34.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
FIX: Se visualiza doble el H1 en el tipo de contenido Galería | TVANOT-113 | 2024-10-31 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 11/12/24 10:25 | 2024-12-03 | 2024-12-03 14:00 |  |  | 33.5833 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Alejandro Galindo Reyes
Fix, enter en descripciones | TVAENT-375 | 2025-01-24 | 2025-02-26 | Historia | Alta | Liberada | 26/02/25 10:05 |  | 2025-02-25 14:00 |  |  | 32.5833 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Eliminar Flickity y Font Awesome de AMP para el tema Default, Deportes y Noticias | TVALOC-48 | 2025-01-10 | 2025-02-17 | Historia | Media | Terminada | 17/02/25 12:01 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 32.5625 |  | David Perez Carrillo
Eliminar Flickity y Font Awesome de AMP para el tema central | TVALOC-52 | 2025-01-10 | 2025-02-17 | Historia | Media | Terminada | 17/02/25 12:01 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 32.5625 | Luis Ramos Flores | Luis Ramos Flores
Optimización de variables back para default | TVALOC-53 | 2025-01-10 | 2025-02-17 | Historia | Media | Terminada | 17/02/25 12:01 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 32.5625 | Alexis Mendoza Valencia | Alexis Mendoza Valencia
Optimización de variables back para adn40 | TVALOC-54 | 2025-01-10 | 2025-02-17 | Historia | Media | Terminada | 17/02/25 12:01 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 32.5625 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
Optimización de variables back para revista central | TVALOC-57 | 2025-01-10 | 2025-02-17 | Historia | Media | Terminada | 17/02/25 12:01 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 32.5625 | Gabriel Mancera Hernandez
Rediseño del Log in en Soccer match y promo video | TVALOG-12 | 2024-12-20 | 2025-01-23 | Historia | Media | Terminada | 23/01/25 13:18 |  | 2025-01-21 13:30 |  |  | 32.5625
Archivo RSS | TVANOT-271 | 2025-03-26 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Estabilización | 30/04/25 11:42 | 2025-04-29 | 2025-04-29 13:30 | 0.5625 |  | 34.5625 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Brandon Arteaga Cruz
content_genre y content_title como KV para bloques de anuncios - web | TVAOPS-99 | 2025-01-10 | 2025-02-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/02/25 16:58 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 32.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
Agregar filtro por sitio en el CMS y al descargar en Excel. | TVARES-21 | 2024-11-15 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Terminada | 29/01/25 15:42 |  | 2024-12-17 13:30 |  |  | 32.5625 | Luis Ramos Flores
Simple List | TVASEO-504 | 2025-02-07 | 2025-03-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/03/25 17:18 |  | 2025-03-11 13:30 |  |  | 32.5625 | Daniel Fernando Perez Ramirez | Daniel Fernando Perez Ramirez
[WEB] - Inklusión validación en Producción con base en la entrega de homologacion de los sitios | TVANOT-55 | 2024-08-23 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:40 | 2024-09-24 | 2024-09-24 13:13 |  |  | 32.5507 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Segmentación de publicidad para FireTV | TVAOPS-5 | 2024-08-09 | 2024-09-17 | Historia | Media | Terminada | 17/09/24 11:59 | 2024-08-27 | 2024-09-10 13:00 |  |  | 32.5417 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Refactor LiveBlog - Noticias | TVASEO-33 | 2024-08-16 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 23/09/24 09:02 |  | 2024-09-17 13:00 |  |  | 32.5417
Refactor Galería - Noticias | TVASEO-34 | 2024-08-16 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 23/09/24 09:02 |  | 2024-09-17 13:00 |  |  | 32.5417 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Refactor Nota - adn40 | TVASEO-38 | 2024-08-16 | 2024-09-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/09/24 09:02 |  | 2024-09-17 13:00 |  |  | 32.5417
Refactor Video - adn40 | TVASEO-54 | 2024-08-23 | 2024-10-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 08:41 |  | 2024-09-24 13:00 |  |  | 32.5417 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Android- Preguntas múltiples en aplicaciones | TVADTA-4 | 2024-08-15 | 2024-10-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 16:06 | 2024-09-16 | 2024-09-16 12:59 |  |  | 32.541 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Cuando tienes el miniplayer sales de la app y le cambias el modo oscuro a claro o viceversa truena la app | TVANOT-75 | 2024-09-10 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:42 | 2024-10-11 | 2024-10-11 10:06 |  |  | 31.4208 |  | Ivan Josafat Chavez Marquez
Cuando le das para que el video se visualice en la pantalla completa se regresa en automático a la pantalla del video original. | TVANOT-74 | 2024-09-10 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Estabilización | 14/10/24 13:36 | 2024-10-14 | 2024-10-11 10:05 |  |  | 31.4201 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Optimización de JS por Tipo de Archivo - Noticias Nota | TVASEO-79 | 2024-09-02 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/10/24 17:37 |  | 2024-10-02 12:21 |  |  | 30.5146 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Jesus Efren Lopez Salado
FIX: Corregir la distribución de los elementos del breaking news | TVANOT-115 | 2024-11-04 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 16/12/24 10:39 | 2024-12-03 | 2024-12-03 14:00 |  |  | 29.5833 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Reyes Jose Salazar Meza
Api de contenidos CMS | TVARES-18 | 2024-11-04 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Terminada | 29/01/25 15:30 |  | 2024-12-03 14:00 |  |  | 29.5833 |  | Alejandro Galindo Reyes
SEO: imágenes menú hamburguesa | TVANOT-71 | 2024-09-09 | 2024-10-14 | Historia | Media | Estabilización | 14/10/24 10:23 | 2024-10-08 | 2024-10-08 13:10 |  |  | 29.5486 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
Refactor Nota - Noticias | TVASEO-28 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 17/09/24 12:00 |  | 2024-09-10 13:01 |  |  | 29.5424 | Sinuhe Jardinez Hernandez
Dentro de los datos estructurados para el apartado de Bradcrumbs de TVA, se ha identificado la falta de la declaración del elemento Name. | TVANOT-45 | 2024-08-19 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:36 | 2024-09-17 | 2024-09-17 13:00 |  |  | 29.5417 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
Minificación de script en S&S | TVASEO-41 | 2024-08-19 | 2024-11-05 | Historia | Media | Terminada | 02/10/24 13:40 |  | 2024-09-17 13:00 |  |  | 29.5417 | Sinuhe Jardinez Hernandez
[APP-IOS]-Mejorar la navegación "atrás" con iOS | TVANOT-49 | 2024-08-20 | 2025-04-30 | Historia | Baja | Terminada | 30/04/25 11:40 | 2024-09-17 | 2024-09-17 17:44 |  |  | 28.7389 | Luis Fernando Ortega Chavarria | Luis Fernando Ortega Chavarria
HU ¦ Homologar nuevo login ¦ En sitios | TVADTA-121 | 2025-01-28 | 2025-02-26 | Historia | Alta | Terminada | 26/02/25 10:23 |  | 2025-02-25 14:00 |  |  | 28.5833 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Ajustar el description en el rss cuando se modifica: Título, teaser e imágen en el promo Overrides. | TVANOT-109 | 2024-10-29 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 16/12/24 10:39 | 2024-11-26 | 2024-11-26 13:30 |  |  | 28.5625 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Alexis Mendoza Valencia
Virgulilla release 3 Aside Listas y Footer | TVASEO-485 | 2025-02-04 | 2025-03-19 | Historia | Media | Terminada | 19/03/25 17:16 |  | 2025-03-04 13:30 |  |  | 28.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Alexis Mendoza Valencia
HTML Refactor Home/Categoría - Deportes | TVASEO-269 | 2024-10-15 | 2024-11-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:51 |  | 2024-11-12 13:15 |  |  | 28.5521 | Sinuhe Jardinez Hernandez
CSS Refactor Home/Categoría - Deportes | TVASEO-270 | 2024-10-15 | 2024-11-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:51 |  | 2024-11-12 13:15 |  |  | 28.5521
Error en CMS al intentar agregar un link externo | TVASEO-350 | 2024-11-12 | 2024-12-16 | Historia | Media | Terminada | 16/12/24 15:29 |  | 2024-12-10 13:15 |  |  | 28.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
FIX Actualización de la zona horaria UTC-6 en schemas de contenidos antiguos -Notas | TVASEO-351 | 2024-11-12 | 2024-12-16 | Historia | Media | Terminada | 16/12/24 15:29 |  | 2024-12-10 13:15 |  |  | 28.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Josafat Chavez Marquez
Diferenciar inventario Web y AMP | TVAOPS-107 | 2025-01-24 | 2025-04-22 | Historia | Media | Terminada | 21/02/25 12:12 |  | 2025-02-20 14:00 |  |  | 27.5833 | Luis Antonio Pena Cornejo
Agregar campo Site para eventos Roku | TVAENT-467 | 2025-03-05 | 2025-04-02 | Historia | Alta | Liberada | 02/04/25 12:13 |  | 2025-04-01 13:30 |  |  | 27.5625 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
No se ven créditos de las imágenes en las galerías | TVALOG-39 | 2025-03-07 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Liberada | 08/04/25 16:41 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 32.5625 | Manuel Edgar Suarez Caneda
Crear un nuevo headline con el estilo (icono azul + color del título) | TVANOT-247 | 2025-02-19 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Terminada | 04/04/25 17:38 | 2025-03-18 | 2025-03-18 13:30 | 0.5625 |  | 27.5625 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
Módulo imagen principal a la derecha | TVANOT-249 | 2025-02-19 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 04/04/25 17:41 | 2025-03-18 | 2025-03-18 13:30 | 0.5625 |  | 27.5625 | Kevin Jared Soria Valdes | Jesus Pineda Velazquez
Reajustar el look and feel de los módulos entregados en el 2024 para el home | TVANOT-250 | 2025-02-19 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 04/04/25 17:39 | 2025-03-18 | 2025-03-18 13:30 | 0.5625 |  | 27.5625 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
Reajustar el look and feel de los módulos del home que se encuentran actualmente en producción | TVANOT-251 | 2025-02-19 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 04/04/25 17:39 | 2025-03-18 | 2025-03-18 13:30 | 0.5625 |  | 27.5625 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
Observaciones de QA y cambio de color por el usuario (para quitar parche) | TVANOT-265 | 2025-03-12 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 16:59 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 27.5625 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
Minificación de scripts de proveedores de login en todos los temas | TVADTA-183 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | Historia | Media | Terminada | 07/05/25 09:17 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 22.5625 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Configuración del Recomendador desde BSP para apps- En vivo | TVADTA-76 | 2024-11-07 | 2024-12-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/12/24 18:03 |  | 2024-12-03 14:00 |  |  | 26.5833 | Mauro Francisco Hernandez Luna | Mauro Francisco Hernandez Luna
FIX: Error de elementos en AMP | TVANOT-144 | 2024-11-21 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 17:03 | 2024-12-17 | 2024-12-17 13:30 |  |  | 26.5625 | Ezequiel De Jesus Gabriel | Ezequiel De Jesus Gabriel
Declaración de meta robots index y follow - contenido de secciones y categorías | TVASEO-424 | 2025-01-02 | 2025-02-04 | Historia | Alta | Terminada | 04/02/25 13:32 |  | 2025-01-28 13:30 |  |  | 26.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Se debe de colocar la leyenda Sitio accesible en la version AMP | TVANOT-132 | 2024-11-14 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:35 | 2024-12-10 | 2024-12-10 13:15 |  |  | 26.5521 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Alejandro Galindo Reyes
HTML Refactor Page - Deportes | TVASEO-290 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:51 |  | 2024-11-12 13:15 |  |  | 26.5521
[APP-ANDROID]-Al ver un video y regresar no realiza el miniplayer | TVANOT-53 | 2024-08-23 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:40 | 2024-09-17 | 2024-09-17 17:44 |  |  | 25.7389 | Ivan Josafat Chavez Marquez | Ivan Josafat Chavez Marquez
Error del player en el liveswitcher | TVAENT-116 | 2024-09-19 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 11:56 |  | 2024-10-14 16:55 |  |  | 25.7049 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Mejora CLS adn40 en header | TVASEO-337 | 2024-11-08 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/12/24 17:32 |  | 2024-12-03 14:00 |  |  | 25.5833 | Daniel Fernando Perez Ramirez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Se requiere colocar el mismo tamaño de letra en los tipos de contenido Liveblog, Galería, Video, En vivo, como se realizó en Notas | TVANOT-197 | 2025-01-07 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 10:08 | 2025-01-28 | 2025-01-28 13:30 | 0.5625 |  | 21.5625 | Alejandro Galindo Reyes | Alejandro Galindo Reyes
IOS- Preguntas múltiples en aplicaciones | TVADTA-5 | 2024-08-15 | 2024-10-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 16:07 | 2024-09-09 | 2024-09-09 13:02 |  |  | 25.5431 | Eduardo Pina Diaz | Luis Cabrera Rivera
UX Cambio de colores en footer | TVALOC-21 | 2024-08-30 | 2024-10-17 | Historia | Media | Terminada | 17/10/24 13:23 |  | 2024-09-24 13:00 |  |  | 25.5417 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Implementación ITG | TVAENT-490 | 2025-03-24 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 |  | 2025-04-18 10:22 |  |  | 25.4319 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | Luis Ramos Flores
Barra de navegación de verticales | TVASEO-459 | 2025-01-27 | 2025-03-03 | Historia | Alta | Terminada | 03/03/25 15:17 |  | 2025-02-20 14:00 |  |  | 24.5833 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Nestor Jesus Real Estrada
Ajustes, json Roku search | TVAENT-242 | 2024-12-16 | 2025-01-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/01/25 19:37 |  | 2025-01-09 13:20 |  |  | 24.5556 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Se debe de colocar un espacio entre el header y el primero módulo + del primer módulo al podcaste | TVANOT-201 | 2025-01-14 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 10:11 | 2025-02-04 | 2025-02-04 13:30 | 0.5625 |  | 21.5625 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
Estructura del header | TVASEO-461 | 2025-01-28 | 2025-03-03 | Historia | Alta | Terminada | 03/03/25 15:16 |  | 2025-02-20 14:00 |  |  | 23.5833 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
HU LiveBlog Noticias AMP 2.0 | TVASEO-21 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Media | Terminada | 09/09/24 11:04 | 2024-09-03 | 2024-09-03 17:11 |  |  | 22.716 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
Homologación Submenús Mobile-Web | TVADEP-123 | 2024-11-25 | 2024-12-17 | Historia | Alta | Liberada | 17/12/24 13:48 |  | 2024-12-17 13:30 |  |  | 22.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Perfil de autor Deportes | TVADEP-143 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 16:36 |  | 2025-03-04 13:30 |  |  | 22.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Incidencia: Botones redes sociales AMP no tienen estilos | TVADEP-158 | 2025-03-03 | 2025-03-27 | Historia | Alta | Estabilización | 27/03/25 16:15 |  | 2025-03-25 13:30 |  |  | 22.5625 | Ariel De Coninck Bahamondes | Jesus Efren Lopez Salado
Mejoras de código consecuencia de análisis de error de Marfeel | TVANOT-273 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:13 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 21.5625 | Diana Ramos Martinez | Alexis Mendoza Valencia
Timer configurable para preguntas | TVADTA-191 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | Historia | Alta | Terminada | 07/05/25 09:17 |  | 2025-04-22 13:30 |  |  | 22.5625 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Implementación de Liveblog - Arena AMP | TVASEO-444 | 2025-01-22 | 2025-02-19 | Historia | Alta | Estabilización | 19/02/25 13:07 | 2025-02-11 | 2025-02-11 13:30 | 0.5625 |  | 20.5625 | Ivan Salinas Marquez | Ivan Salinas Marquez
Perfil de autor Default | TVALOC-61 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | Historia | Media | Terminada | 10/03/25 09:35 |  | 2025-03-04 13:30 |  |  | 22.5625 | Ezequiel De Jesus Gabriel | Ezequiel De Jesus Gabriel
Minificación de CSS en S&S | TVASEO-55 | 2024-08-26 | 2024-10-02 | Historia | Media | Terminada | 02/10/24 13:40 |  | 2024-09-17 13:00 |  |  | 22.5417 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
[APP-A]-Al entrar por primera vez a la app no se visualiza el icono de breaking news (superior izquierdo) | TVANOT-3 | 2024-08-05 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:06 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:36 |  |  | 21.7333 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
[APP-A]-FIX: El contenido de la pantalla de personalizacion solo se muestra cuando esta autenticado | TVANOT-2 | 2024-08-05 | 2025-04-16 | Historia | Media | Terminada | 16/04/25 09:47 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:35 |  |  | 21.7326 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
FIX: Se debe de colocar el título en la pantalla de Content tags como se muestra en iOS | TVANOT-143 | 2024-11-20 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/12/24 11:23 | 2024-12-11 | 2024-12-11 16:05 |  |  | 21.6701 | Fernando Cruz Ortega | Ivan Salinas Marquez
FIX: No se visualiza el pie de foto y crédito en las Galerias, esta mostrando el título de la imagen. | TVARCL-56 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | Historia | Alta | Liberada | 26/02/25 10:05 |  | 2025-02-25 14:00 |  |  | 21.5833
Virgulilla release 2 | TVASEO-480 | 2025-01-30 | 2025-03-05 | Historia | Media | Terminada | 05/03/25 17:48 |  | 2025-02-20 14:00 |  |  | 21.5833 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
Fix resolución AMP Leaderboard | TVAOPS-141 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | Historia | Media | Estabilización | 11/04/25 17:32 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 15.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Jose Jesus Tirado Perez
Fix arbolado de contenido sin sección / | TVAOPS-155 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 19:03 | 2025-04-29 | 2025-04-29 13:30 | 0.5625 |  | 15.5625 | Eva Lizbeth Espinosa Vazquez | Jose Jesus Tirado Perez
FIX: Se debe de quitar el parche en opinion FIA por que aparece el prefijo "Por" | TVANOT-268 | 2025-03-19 | 2025-04-10 | Historia | Alta | Terminada | 10/04/25 17:13 | 2025-04-01 | 2025-04-01 13:30 | 0.5625 |  | 13.5625 | Kevin Jared Soria Valdes
Fix Preview video en CMS - Prebid | TVAOPS-151 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 19:02 | 2025-04-22 | 2025-04-22 13:30 | 0.5625 |  | 13.5625 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Nestor Jesus Real Estrada
Fix: mostrar el switch de lazyload para las listas en CMS | TVANOT-257 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 17:00 | 2025-03-11 | 2025-03-11 13:30 | 0.5625 |  | 11.5625 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
[APP-A]-En el dispositivo motorola paso que al cambiar de modo claro a oscuro o viceversa, al abrir la app se quedaba en blanco la pantalla o a veces a aparecía el contenido pero no completa, movía el contendió y empezaba a mostrar el resto del contenido | TVANOT-16 | 2024-08-06 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:10 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:38 |  |  | 20.7347 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Felipe Romano Rodriguez
[APP-i]-Un iphone 15 si tengo instalada la versión y tiene log-in con apple al momento en el q desinstalo la versión y vuelvo a instalarla, no se ve el avatar del usuario | TVANOT-7 | 2024-08-06 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:10 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:38 |  |  | 20.7347 | Ivan Josafat Chavez Marquez | Ivan Josafat Chavez Marquez
[APP-A]-Cuando se inicia sesión con correo, en el home no se muestra la imagen del avatar | TVANOT-4 | 2024-08-06 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:07 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:37 |  |  | 20.734 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
[APP-A]-Estando en la opción de perfil, al cerrar sesión e iniciar sesión con Google no se muestra el botón de cerrar sesión, para poder ver la opción Cerrar sesión, se debe elegir la flecha que se encuentra en la parte inferior izquierda y regresar a pe | TVANOT-5 | 2024-08-06 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:08 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:37 |  |  | 20.734 | Luis Fernando Ortega Chavarria | Luis Fernando Ortega Chavarria
[APP-A]-En un samsung S24.- Cuando se instala una nueva versión al abrir la opción de perfil se muestra la sesión iniciada con correo, se verificó previamente que al desinstalar la versión no se tuviera iniciada la sesión. | TVANOT-6 | 2024-08-06 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:09 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:37 |  |  | 20.734 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
Integración nueva versión SDK MS | TVAENT-127 | 2024-09-24 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 16:54 |  | 2024-10-14 16:54 |  |  | 20.7042 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
Fix, Headers en json principal Roku | TVAENT-391 | 2025-01-31 | 2025-02-21 | Historia | Alta | Liberada | 21/02/25 09:52 |  | 2025-02-20 14:00 |  |  | 20.5833 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Alejandro Galindo Reyes
Fix, orden de en vivos Roku | TVAENT-464 | 2025-03-05 | 2025-04-02 | Historia | Alta | Liberada | 26/03/25 09:56 |  | 2025-03-25 13:30 |  |  | 20.5625 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | Luis Ramos Flores
Fix - cambio de hash Flowcards AMP | TVASEO-572 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Estabilización | 15/04/25 18:57 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:30 | 0.5625 |  | 8.5625 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
BE Separación de archivos less | TVASEO-448 | 2025-01-22 | 2025-02-13 | Historia | Alta | Terminada | 13/02/25 13:40 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 20.5625
Identificador para div <div id="player-placeholder"> | TVAOPS-88 | 2024-11-20 | 2025-01-17 | Historia | Alta | Terminada | 17/01/25 15:45 |  | 2024-12-10 13:15 |  |  | 20.5521 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
FIX: Se cierra la app de noticias al hacer scroll | TVANOT-152 | 2024-12-04 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Terminada | 15/04/25 17:01 | 2024-12-23 | 2024-12-23 17:02 |  |  | 19.7097 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Gustavo Sandoval Morales
[WEB]-Eliminar el segundo elemento repetido en los videos | TVANOT-30 | 2024-08-08 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-08-27 | 2024-08-27 16:48 |  |  | 19.7
Eliminar parámetros Navegg | TVAOPS-153 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 19:03 |  | 2025-04-29 13:30 |  |  | 19.5625 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
Modificar el atributo follow de los botones de compartir | TVASEO-333 | 2024-11-07 | 2024-12-02 | Historia | Alta | Terminada | 02/12/24 12:25 |  | 2024-11-26 13:30 |  |  | 19.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Refactor Page - adn40 | TVASEO-231 | 2024-10-03 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 29/10/24 10:07 |  | 2024-10-22 13:26 |  |  | 19.5597 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Fix Cierre de sticky | TVAOPS-63 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | Historia | Media | Terminada | 05/11/24 13:02 |  | 2024-10-29 13:10 |  |  | 19.5486 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
Minificación HTML | TVASEO-7 | 2024-08-08 | 2024-09-09 | Historia | Media | Terminada | 09/09/24 11:05 |  | 2024-08-27 13:04 |  |  | 19.5444 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Incidencia Limpieza BD II ¦"IM" con valor "undefined" en "Users" y "AccountsByUser" | TVADTA-233 | 2025-05-02 | 2025-05-21 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 09:36 |  |  | 19.4 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
[WEB]-limpieza del código inyectado por la homologación. | TVANOT-52 | 2024-08-23 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:36 | 2024-09-10 | 2024-09-10 18:09 |  |  | 18.7562 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
[APP-A]-Al dar clic en un link, no debe salir de la aplicación | TVANOT-29 | 2024-08-08 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:13 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:40 |  |  | 18.7361 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
[App-i] Al dar clic en un link, no debe salir de la aplicación | TVANOT-28 | 2024-08-08 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:12 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:39 |  |  | 18.7354 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Brandon Arteaga Cruz
Scripts para AMP desde S&S | TVAOPS-86 | 2024-11-15 | 2024-12-23 | Historia | Alta | Terminada | 09/12/24 17:34 |  | 2024-12-03 14:00 |  |  | 18.5833 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Jose Jesus Tirado Perez
Eliminar configuración Frequency Cap BSP | TVADTA-155 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | Historia | Media | Terminada | 31/03/25 11:53 |  | 2025-03-25 13:30 |  |  | 18.5625 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Fix, Reestructuracion Roku Publicidad VOD | TVAENT-323 | 2025-01-10 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Liberada | 29/01/25 10:10 |  | 2025-01-28 13:30 |  |  | 18.5625 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Fix, Reestructuracion Roku Publicidad LIVE | TVAENT-324 | 2025-01-10 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Liberada | 29/01/25 10:10 |  | 2025-01-28 13:30 |  |  | 18.5625 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Agregar campo para reemplazar imagen live en Roku | TVAENT-326 | 2025-01-10 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Liberada | 29/01/25 10:09 |  | 2025-01-28 13:30 |  |  | 18.5625 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Ajuste para la actualización del schema LiveBlogPosting P2 | TVASEO-441 | 2025-01-17 | 2025-02-13 | Historia | Alta | Terminada | 13/02/25 10:30 |  | 2025-02-04 13:30 |  |  | 18.5625
Virgulilla release 4 header, barra dominios | TVASEO-523 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | Historia | Media | Terminada | 19/03/25 17:16 |  | 2025-03-11 13:30 |  |  | 18.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Rediseño del front para el sistema de preguntas ( nuevo wizard) | TVADTA-54 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | Historia | Alta | Liberada | 22/10/24 16:34 |  | 2024-10-22 13:26 |  |  | 18.5597 | Eduardo Pina Diaz
Stoic Media Tag - AMP | TVADTA-65 | 2024-10-21 | 2024-11-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/11/24 14:00 | 2024-10-29 | 2024-11-07 13:15 |  |  | 17.5521 | Eduardo Pina Diaz | Martin Reyes Dominguez
HU LiveBlog Noticias AMP En vivo | TVASEO-20 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Media | Terminada | 09/09/24 11:05 | 2024-08-27 | 2024-08-27 19:23 |  |  | 15.8076 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
FIX: 28 Paginas en AMP | TVANOT-184 | 2024-12-24 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 10:07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 13:24 | 0.55833 |  | 14.5583 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Arturo Hernandez Martinez
Refactorización código App iOS | TVANOT-217 | 2025-02-04 | 2025-05-12 | Historia | Alta | Terminada | 12/05/25 13:22 | 2025-05-12 | 2025-05-12 13:22 | 0.55694 |  | 97.5569 | Diana Ramos Martinez | Felipe Romano Rodriguez
Take Over CMS - Separación de archivos | TVAOPS-147 | 2025-04-02 | 2025-04-15 | Historia | Media | Estabilización | 15/04/25 20:04 | 2025-04-15 | 2025-04-15 13:15 | 0.55208 |  | 13.5521 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Rama para nuevo tema | TVASEO-455 | 2025-01-27 | 2025-02-13 | Historia | Alta | Terminada | 13/02/25 13:40 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 15.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Key-values para VAST en app en vivo | TVAOPS-55 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | Historia | Media | Terminada | 21/10/24 11:24 |  | 2024-10-15 13:17 |  |  | 15.5535 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
Limpieza de dependencias | TVASEO-267 | 2024-10-14 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 04/11/24 11:54 |  | 2024-10-29 13:10 |  |  | 15.5486 | Victor Edwin Salinas Acevedo
Se requiere ajustar el contador en el rubro de días con 3 digitos | TVANOT-66 | 2024-09-09 | 2024-10-02 | Historia | Media | Estabilización | 02/10/24 09:25 | 2024-09-24 | 2024-09-24 13:00 |  |  | 15.5417 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
HU Listas | TVASEO-465 | 2025-01-28 | 2025-05-02 | Historia | Alta | Terminada | 16/04/25 13:02 | 2025-04-08 | 2025-04-08 13:03 | 0.54375 |  | 70.5437 | Diana Ramos Martinez | Juan Camilo Camacho Beltran
HU ¦ Frequency cap para cada usuario | TVADTA-110 | 2025-01-14 | 2025-02-04 | Historia | Alta | Terminada | 04/02/25 14:38 |  | 2025-01-28 13:30 |  |  | 14.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
HU ¦ Zoom en texto al hacer login o responder preguntas ¦ tvazteca.com ¦ Responsive - Móvil | TVADTA-120 | 2025-01-28 | 2025-02-12 | Historia | Media | Liberada | 12/02/25 09:31 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 14.5625 |  | Jesus Efren Lopez Salado
Ajustes Homepage TVA | TVAENT-430 | 2025-02-25 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 11:55 |  | 2025-03-11 13:30 |  |  | 14.5625 | Luis Ramos Flores | Luis Ramos Flores
Ajuste en Tipografía | TVALOC-32 | 2024-11-12 | 2024-11-29 | Historia | Alta | Terminada | 29/11/24 11:40 |  | 2024-11-26 13:30 |  |  | 14.5625 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | David Perez Carrillo
FIX: En la página de Autor en UAT se sobre ponen los badges del tipo de autor "Autor, Redactor, etc" | TVANOT-94 | 2024-10-08 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:42 | 2024-10-22 | 2024-10-22 13:26 |  |  | 14.5597 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
Figma rediseño de dashboard | TVADTA-164 | 2025-03-19 | 2025-04-29 | Historia | Alta | Terminada | 03/04/25 12:59 | 2025-03-21 | 2025-03-21 12:59 | 0.54097 |  | 2.541 | Eduardo Pina Diaz | Luis Cabrera Rivera
2 Reactivar Prebid en propiedades TV Azteca - Video WEB | TVAOPS-118 | 2025-02-13 | 2025-04-21 | Historia | Alta | Estabilización | 15/04/25 20:04 | 2025-04-01 | 2025-04-01 12:46 | 0.53194 |  | 47.5319 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
FIX: La barra de navegación se ve muy arriba a comparación del resto de los sitios | TVANOT-269 | 2025-03-20 | 2025-04-23 | Historia | Baja | Terminada | 07/04/25 10:41 | 2025-03-20 | 2025-03-20 12:24 | 0.51667 |  | 0.51667 | Diana Ramos Martinez | Alexis Mendoza Valencia
Fix Teads AMP | TVAOPS-127 | 2025-02-25 | 2025-03-10 | Historia | Alta | Terminada | 10/03/25 12:17 | 2025-02-27 | 2025-02-27 11:53 | 0.49514 |  | 2.4951 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Fix Amazon APS Tiempo configurable | TVAOPS-15 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | Historia | Media | Terminada | 09/09/24 11:09 | 2024-08-15 | 2024-08-27 13:09 |  |  | 14.5479 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
FIX: No se visualiza el teaser en el tipo de contenido: galerías | TVANOT-106 | 2024-10-22 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:39 | 2024-11-05 | 2024-11-05 13:05 |  |  | 14.5451 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Jesus Pineda Velazquez
Fix formato de imagen WebP para login | TVASEO-298 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | Historia | Alta | Terminada | 08/11/24 15:04 |  | 2024-11-05 13:05 |  |  | 14.5451
Geobloqueo por coordenadas- Entretenimiento WEB | TVADEP-60 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  | 2024-09-10 13:00 |  |  | 14.5417 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Janette Cerecedo Ruiz
Geobloqueo por coordenadas- Deportes WEB | TVADEP-62 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  | 2024-09-10 13:00 |  |  | 14.5417 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
[WEB]-LiveStream Hub: Null pointer Exception | TVANOT-8 | 2024-08-06 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-08-20 | 2024-08-20 11:42 |  |  | 14.4875 | Guillermo Daniel Valdez Villa
Incidencia Limpieza BD II ¦"IM" contiene la palabra "null" en "Users" y "AccountsByUser" con email válido | TVADTA-232 | 2025-05-02 | 2025-05-20 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 10:28 |  |  | 14.4361 | Luis Cabrera Rivera | Luis Cabrera Rivera
[WEB]-Añadir condiciones a Lista Opinión | TVANOT-10 | 2024-08-06 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-08-20 | 2024-08-20 10:20 |  |  | 14.4306 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Ezequiel De Jesus Gabriel
Actualización íconos login | TVADTA-151 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | Historia | Media | Terminada | 31/03/25 11:53 |  | 2025-03-18 13:30 |  |  | 13.5625 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Botón para prender y apagar preguntas en app En vivo | TVADTA-99 | 2025-01-08 | 2025-01-28 | Historia | Media | Terminada | 28/01/25 12:11 |  | 2025-01-21 13:30 |  |  | 13.5625 | Eduardo Pina Diaz | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Fix, botón adn40 | TVAENT-432 | 2025-02-26 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 11:55 |  | 2025-03-11 13:30 |  |  | 13.5625 | David Perez Carrillo | David Perez Carrillo
Módulo opinion FIA (reajuste look and feel) | TVANOT-248 | 2025-02-19 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 04/04/25 17:40 | 2025-03-18 | 2025-03-18 11:29 | 0.47847 |  | 27.4785 | Brandon Arteaga Cruz
Liveblog | TVASEO-535 | 2025-03-03 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Estabilización | 15/04/25 18:58 | 2025-04-08 | 2025-04-08 11:00 | 0.45833 |  | 36.4583 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Login FB-Deportes IOS | TVADTA-44 | 2024-09-11 | 2025-01-28 | Historia | Media | Terminada | 28/01/25 14:13 | 2024-09-27 | 2024-09-24 13:15 |  |  | 13.5521 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Implementación text to speech para notas -iOS | TVADEP-27 | 2024-08-14 | 2025-04-10 | Historia | Media | Terminada | 10/04/25 18:07 | 2025-03-12 | 2025-03-12 10:59 | 0.45764 |  | 210.4576 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Se requiere ajustar el tamaño y sin negritas el Teaser | TVANOT-79 | 2024-09-19 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:42 | 2024-10-02 | 2024-10-02 12:21 |  |  | 13.5146 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Ajustar las flechas de agenda en responsive y version mobile | TVANOT-80 | 2024-09-19 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:42 | 2024-10-02 | 2024-10-02 12:21 |  |  | 13.5146 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Refactor scripts para banners | TVASEO-9 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | Historia | Media | Liberada | 20/08/24 16:15 | 2024-08-20 | 2024-08-20 20:00 |  |  | 12.8333 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
[WEB]-Webview dark mode links | TVANOT-27 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | Historia | Media | Estabilización | 27/08/24 12:44 | 2024-08-20 | 2024-08-20 16:21 |  |  | 12.6813
Botón ¦ Prendido y apagado Preguntas ¦ Interacciones | TVADTA-118 | 2025-01-23 | 2025-02-09 | Historia | Media | Terminada | 09/02/25 16:34 |  | 2025-02-04 13:30 |  |  | 12.5625 |  | Ivan Salinas Marquez
Flecha de anterior en módulo de en vivo | TVAENT-346 | 2025-01-16 | 2025-01-29 | Historia | Baja | Liberada | 29/01/25 10:09 |  | 2025-01-28 13:30 |  |  | 12.5625 | Reyes Jose Salazar Meza
Ajuste Límite Sitemaps | TVASEO-528 | 2025-02-25 | 2025-03-13 | Historia | Alta | Terminada | 10/03/25 12:19 | 2025-02-27 | 2025-02-27 10:36 | 0.44167 |  | 2.4417 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Eventos para recomendador Web | TVARES-34 | 2024-12-05 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Terminada | 29/01/25 15:37 | 2024-12-17 | 2024-12-17 13:30 |  |  | 12.5625 | Jose Jesus Tirado Perez
Tema compatible para sitio Azteca Noticias | TVASEO-521 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/03/25 17:48 |  | 2025-03-04 13:30 |  |  | 12.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Personalización trackeo tag Total Play | TVADTA-198 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Terminada | 08/04/25 10:26 | 2025-04-08 | 2025-04-08 10:23 | 0.43264 |  | 5.4326 | Eduardo Pina Diaz | Ezequiel De Jesus Gabriel
[WEB]-Elimar el segundo elemento repetido en las notas | TVANOT-24 | 2024-08-08 | 2024-08-27 | Historia | Media | Estabilización | 14/08/24 14:31 | 2024-08-20 | 2024-08-20 13:14 |  |  | 12.5514 | Diana Ramos Martinez | Arturo Hernandez Martinez
Se requiere ajustar las imagenes de autor para que no se vean pixeleadas | TVANOT-85 | 2024-09-26 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Estabilización | 14/10/24 10:23 | 2024-10-08 | 2024-10-08 13:10 |  |  | 12.5486 | Diana Ramos Martinez | Jose Jesus Tirado Perez
Incidencia Limpieza BD II ¦ "IM" vacío con un "IM" conocido en "AccountsByUser" | TVADTA-231 | 2025-05-02 | 2025-05-15 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-05-12 | 2025-05-14 10:29 |  |  | 12.4368 | Eduardo Pina Diaz | Luis Cabrera Rivera
Las campañas de Insider no deben de visualizarse en la aplicación móvil Azteca noticias | TVANOT-59 | 2024-08-30 | 2024-09-24 | Historia | Media | Estabilización | 24/09/24 12:50 | 2024-09-10 | 2024-09-10 18:08 |  |  | 11.7556 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Nestor Jesus Real Estrada
[APP-iOS] - Alinear los iconos que se encuentran en la parte superior de agenda. | TVANOT-39 | 2024-08-15 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:14 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:41 |  |  | 11.7368 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
[APP-ANDROID] - Alinear los iconos que se encuentran en la parte superior de agenda. | TVANOT-40 | 2024-08-15 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 17:15 | 2024-08-26 | 2024-08-26 17:41 |  |  | 11.7368 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
DOMContentLoaded activado por default | TVASEO-53 | 2024-08-23 | 2024-09-09 | Historia | Media | Terminada | 09/09/24 11:04 | 2024-09-03 | 2024-09-03 17:13 |  |  | 11.7174 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Incidencia-Bug Compartir Notas | TVADEP-122 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Liberada | 25/11/24 17:35 |  | 2024-11-25 16:48 |  |  | 11.7 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Error en botón "VER MAS" tema default | TVALOC-63 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Terminada | 03/04/25 09:53 |  | 2025-04-01 13:30 |  |  | 11.5625 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Fernando Cruz Ortega
Bug en menú hamburguesa | TVALOG-35 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | Historia | Alta | Liberada | 12/03/25 11:08 |  | 2025-03-11 13:30 |  |  | 11.5625 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Alejandro Galindo Reyes
Deeplinking roku search episode | TVAENT-456 | 2025-03-05 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/04/25 09:54 | 2025-04-28 | 2025-04-22 13:30 | 0 |  | 48.5625 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | Luis Ramos Flores
Parámetro Article type en Google Analytics | TVARES-20 | 2024-11-15 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Terminada | 29/01/25 15:36 |  | 2024-11-26 13:30 |  |  | 11.5625 |  | Jose Jesus Tirado Perez
Tipografía para tema nuevo | TVASEO-482 | 2025-01-31 | 2025-02-13 | Historia | Alta | Terminada | 13/02/25 13:41 |  | 2025-02-11 13:30 |  |  | 11.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
videoAssetId para CTVs | TVAOPS-91 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | Historia | Alta | Terminada | 17/12/24 11:32 |  | 2024-12-10 13:15 |  |  | 11.5521 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Pablo Solorzano Villanueva
FIX: Al seleccionar "Cerrar" en el mini player no se cierra y se bloquea la aplicación | TVANOT-91 | 2024-09-30 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Estabilización | 14/10/24 13:35 | 2024-10-14 | 2024-10-11 10:03 |  |  | 11.4187 | Diana Ramos Martinez | Juan Camilo Camacho Beltran
Incidencia Limpieza BD II ¦ Borrar Registros con Emails "null", "anonymous" o "sin email" en "Users" | TVADTA-227 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-05-09 | 2025-05-12 14:55 |  |  | 10.6215 | Eduardo Pina Diaz | Luis Ramos Flores
Fix: embedded video en contenido Video | TVANOT-81 | 2024-09-23 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:40 | 2024-10-02 | 2024-10-02 12:21 |  |  | 9.5146 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
Eliminar JQuery [dev] | TVANOT-82 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | Historia | Media | Estabilización | 07/10/24 10:29 | 2024-10-02 | 2024-10-02 12:21 |  |  | 9.5146 | Luis Antonio Pena Cornejo | Juan Camilo Camacho Beltran
Reestructura del head Deportes | TVASEO-15 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/11/24 13:01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 20:02 |  |  | 8.8347 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Reestructura del head Noticias | TVASEO-16 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/11/24 13:01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 20:02 |  |  | 8.8347 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Reestructura del head Default | TVASEO-14 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/11/24 13:02 | 2024-08-20 | 2024-08-20 20:01 |  |  | 8.834 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
2. Input boolean para el uso del evento DOMContentLoaded por default. | TVASEO-19 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/11/24 13:01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 20:01 |  |  | 8.834 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
5. Quitar de código (BE) Custom Head Elements (Before close Body) (depende de 99) | TVASEO-18 | 2024-08-12 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/11/24 13:01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 20:00 |  |  | 8.8333 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Se identifico que en version AMP se ve un icono de compartir grande por lo tanto se debe de quitar | TVANOT-60 | 2024-09-02 | 2024-09-24 | Historia | Media | Estabilización | 24/09/24 12:50 | 2024-09-10 | 2024-09-10 18:07 |  |  | 8.7549 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Jose Jesus Tirado Perez
Limpieza del build Azteca Noticias | TVANOT-48 | 2024-08-19 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:37 | 2024-08-27 | 2024-08-27 17:27 |  |  | 8.7271 | Luis Fernando Ortega Chavarria | Luis Fernando Ortega Chavarria
Error en CMS que sólo sucede en local y con determinadas configuraciones. | TVANOT-47 | 2024-08-19 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-08-27 | 2024-08-27 17:22 |  |  | 8.7236 | Luis Fernando Ortega Chavarria | Luis Fernando Ortega Chavarria
Media Module LCP | TVANOT-46 | 2024-08-19 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-08-27 | 2024-08-27 16:54 |  |  | 8.7042 | Luis Fernando Ortega Chavarria | Luis Fernando Ortega Chavarria
Ajustes Perfil de Autor Deportes | TVADEP-162 | 2025-03-10 | 2025-03-27 | Historia | Alta | Terminada | 27/03/25 16:16 |  | 2025-03-18 13:30 |  |  | 8.5625 | Ariel De Coninck Bahamondes | Janette Cerecedo Ruiz
CMS id, Roku Publicidad | TVAENT-357 | 2025-01-20 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Liberada | 29/01/25 10:09 |  | 2025-01-28 13:30 |  |  | 8.5625 | Eduardo Pina Diaz
Identificación de BIF procesados | TVAENT-429 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 11:55 |  | 2025-03-04 13:30 |  |  | 8.5625 |  | Omar Alejandro Quinones Alvarez
FIX: Se debe colocar el tamaño de letra y alineación que se muestra en el figma para el cintillo de redes sociales. | TVARCL-64 | 2025-03-06 | 2025-04-11 | Historia | Media | Terminada | 11/04/25 17:32 | 2025-04-15 | 2025-04-08 17:32 | 0 |  | 33.7306
Virgulilla release 5 head | TVASEO-532 | 2025-03-03 | 2025-03-19 | Historia | Media | Terminada | 19/03/25 17:16 |  | 2025-03-11 13:30 |  |  | 8.5625 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
1 Reactivar Prebid en propiedades TV Azteca - Display WEB | TVAOPS-117 | 2025-02-07 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Estabilización | 15/04/25 20:04 | 2025-03-11 | 2025-03-04 13:30 | 0 |  | 25.5625 | Luis Antonio Pena Cornejo | Ivan Josafat Chavez Marquez
Se identificó que el campo esta como Collaborador y debe ser Colaborador cuando esta en español el CSM | TVANOT-78 | 2024-09-18 | 2024-10-02 | Historia | Alta | Estabilización | 02/10/24 09:25 | 2024-09-26 | 2024-09-26 13:23 |  |  | 8.5576 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Sincronización de estilos y título | TVASEO-580 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Estabilización | 15/04/25 18:57 |  | 2025-04-15 13:15 |  |  | 8.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Se requiere agregar el tipo Liveblog en los módulos de rediseño | TVANOT-89 | 2024-09-30 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Terminada | 30/04/25 11:39 | 2024-10-08 | 2024-10-08 13:10 |  |  | 8.5486 | Luis Antonio Pena Cornejo | Alejandro Galindo Reyes
Implementación de formato de imagen WebP - Noticias | TVASEO-294 | 2024-10-21 | 2024-11-04 | Historia | Alta | Terminada | 04/11/24 11:54 |  | 2024-10-29 13:10 |  |  | 8.5486 | Ivan Salinas Marquez | Ivan Salinas Marquez
Implementación de formato de imagen WebP - ADN40 | TVASEO-295 | 2024-10-21 | 2024-11-04 | Historia | Alta | Terminada | 04/11/24 11:55 |  | 2024-10-29 13:10 |  |  | 8.5486 | Ivan Josafat Chavez Marquez
Ajuste submenús para secciones | TVALOC-23 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | Historia | Alta | Terminada | 20/09/24 10:47 |  | 2024-09-19 13:00 |  |  | 8.5417 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | David Perez Carrillo
El código parche, en Sites and Settings de Azteca Noticias, para ocultar las imágenes y iframes generados por la publicidad | TVANOT-57 | 2024-08-26 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-09-03 | 2024-09-03 13:00 |  |  | 8.5417 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
HU LiveBlog Noticias AMP Actualización automática | TVASEO-4 | 2024-08-06 | 2025-01-29 | Historia | Media | Terminada | 04/09/24 10:31 | 2024-08-13 | 2024-08-13 15:41 |  |  | 7.6535 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Fix, Reproducción de transmisión adn40 | TVAENT-415 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | Historia | Alta | Liberada | 26/02/25 10:05 |  | 2025-02-25 14:00 |  |  | 7.5833
cambio de etiqueta en hvs para tema default | TVALOC-58 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | Historia | Media | Terminada | 24/01/25 12:32 |  | 2025-01-21 13:30 |  |  | 7.5625 | Gabriel Mancera Hernandez
Quitar Sticky de Secciones Deportes | TVAOPS-41 | 2024-09-10 | 2024-11-05 | Historia | Media | Estabilización | 05/11/24 13:19 | 2024-09-17 | 2024-09-17 13:19 |  |  | 7.5549 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Jose Jesus Tirado Perez
Reproductor de MediaStream en Video AMP para ambiente local | TVANOT-72 | 2024-09-10 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:41 | 2024-09-17 | 2024-09-17 13:00 |  |  | 7.5417 | Ivan Josafat Chavez Marquez | Ivan Josafat Chavez Marquez
Validador de orden en All.js [dev] | TVANOT-64 | 2024-09-04 | 2024-09-24 | Historia | Media | Estabilización | 24/09/24 12:50 | 2024-09-10 | 2024-09-10 18:08 |  |  | 6.7556 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
Medición de login en la app Adn40 Android | TVARES-12 | 2024-10-24 | 2024-12-09 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 17:45 |  |  | 6.7396 | Alejandro Galindo Reyes | Alejandro Galindo Reyes
Medición de login en la app Adn40 iOS | TVARES-13 | 2024-10-24 | 2024-12-09 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 17:45 |  |  | 6.7396 | Edgar Luna Arreguin
Medición de login en la app Noticias Android | TVARES-14 | 2024-10-24 | 2024-12-09 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 17:45 |  |  | 6.7396 | Edgar Luna Arreguin
Medición de login en la app Noticias iOS | TVARES-15 | 2024-10-24 | 2024-12-09 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 17:45 |  |  | 6.7396 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
Tag AMP Instream | TVAOPS-81 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Terminada | 25/11/24 16:09 |  | 2024-11-19 13:41 |  |  | 6.5701 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
Nuevo Figma para Login de Roku | TVALOG-8 | 2024-09-18 | 2025-01-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/01/25 13:18 | 2024-09-23 | 2024-09-23 17:04 |  |  | 5.7111 | Manuel Edgar Suarez Caneda
Fix, Contenido restringido en interacciones | TVAENT-158 | 2024-10-09 | 2024-10-22 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 16:56 |  | 2024-10-14 16:55 |  |  | 5.7049 | Mauro Francisco Hernandez Luna
Github Actions: Validador image sizes Azteca Noticias | TVANOT-37 | 2024-08-15 | 2024-08-27 | Historia | Media | Estabilización | 27/08/24 12:45 | 2024-08-20 | 2024-08-20 16:22 |  |  | 5.6819 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Luis Fernando Ortega Chavarria
Botón para Tokenizado CTVs | TVAENT-418 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | Historia | Alta | Liberada | 28/02/25 11:32 |  | 2025-02-25 14:00 |  |  | 5.5833
Campo Custom Head Elements (Before close body) sin funcionalidad | TVASEO-52 | 2024-08-22 | 2024-09-09 | Historia | Media | Terminada | 09/09/24 11:08 |  | 2024-08-27 13:06 |  |  | 5.5458 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Agregar campo section para métricas Roku | TVAENT-501 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/04/25 09:55 | 2025-05-30 | 2025-04-22 13:30 | 0 |  | 22.5625 | Edgar Luna Arreguin | David Perez Carrillo
Incompatibilidades de Kotlin. | TVANOT-277 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | Historia | Alta | Liberada | 13/05/25 12:56 |  | 2025-05-13 11:32 |  |  | 4.4806 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Ivan Salinas Marquez
Fix, Contenido restringido en secciones | TVAENT-163 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 16:56 |  | 2024-10-14 16:55 |  |  | 3.7049 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Incidencia Limpieza BD II ¦ Asignar el 'im' de "Users" a "AccountsByUser | TVADTA-230 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 14:56 |  |  | 3.6222 | Eduardo Pina Diaz | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Fix No se envían todas las preguntas | TVADTA-133 | 2025-02-09 | 2025-02-11 | Historia | Alta | Liberada | 11/02/25 17:10 |  | 2025-02-11 16:10 |  |  | 2.6736 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Fix:Validación "activateGeoblocking" en el json de las notificaciones | TVADEP-102 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:54 |  | 2024-09-12 13:00 |  |  | 2.5417 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Minificación HTML Default header | TVASEO-573 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | Historia | Media | Estabilización | 15/04/25 18:58 | 2025-04-22 | 2025-04-15 13:15 | 0 |  | 14.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Minificación HTML Default head | TVASEO-575 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | Historia | Media | Estabilización | 15/04/25 18:58 | 2025-04-22 | 2025-04-15 13:15 | 0 |  | 14.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Minificación HTML Default En vivo Aside | TVASEO-578 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | Historia | Media | Estabilización | 15/04/25 18:58 | 2025-04-22 | 2025-04-15 13:15 | 0 |  | 12.5521 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Sticky aparece en el CMS | TVAOPS-8 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | Historia | Media | Liberada | 13/08/24 18:36 | 2024-08-13 | 2024-08-13 18:39 |  |  | 1.7771 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Tiempo configurable para Header Bidding Amazon | TVAOPS-9 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | Historia | Media | Liberada | 13/08/24 18:36 | 2024-08-20 | 2024-08-13 18:38 |  |  | 1.7764 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Nestor Jesus Real Estrada
Quitar campos de Adrenaline | TVAOPS-7 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | Historia | Media | Liberada | 13/08/24 18:36 | 2024-08-13 | 2024-08-13 18:37 |  |  | 1.7757 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Overlay debajo del player configurable 2.0 | TVAOPS-6 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | Historia | Media | Liberada | 13/08/24 18:36 | 2024-08-13 | 2024-08-13 18:36 |  |  | 1.775 |  | Juan Camilo Camacho Beltran
Diagrama de proceso Login de Roku | TVALOG-7 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | Historia | Media | Terminada | 04/10/24 11:50 | 2024-09-19 | 2024-09-19 16:53 |  |  | 1.7035 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Jesus Pineda Velazquez
Quitar MGID in article secciones Deportes | TVAOPS-44 | 2024-09-17 | 2024-11-05 | Historia | Media | Estabilización | 05/11/24 13:50 | 2024-09-18 | 2024-09-18 14:21 |  |  | 1.5979 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Hot Fix, carta de programación Roku | TVAENT-364 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Liberada | 29/01/25 10:18 |  | 2025-01-23 13:30 |  |  | 1.5625 | Diana Ramos Martinez | Alexis Mendoza Valencia
Delay para Sticky en todos los sitios | TVAOPS-47 | 2024-09-18 | 2024-10-16 | Historia | Alta | Terminada | 14/10/24 17:23 | 2024-09-18 | 2024-09-18 19:20 |  |  | 0.80556 | Eva Lizbeth Espinosa Vazquez | Jose Jesus Tirado Perez
show_controls_on_ad: true | TVAOPS-57 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Historia | Alta | Terminada | 04/10/24 18:11 |  | 2024-10-03 17:39 |  |  | 0.73542 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
FIX - Botones de Interraciones Android | TVAENT-189 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Historia | Alta | Liberada | 17/10/24 17:40 |  | 2024-10-17 17:13 |  |  | 0.71736 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
TO Italika Home Entretenimiento y Deportes | TVAOPS-34 | 2024-08-28 | 2024-10-16 | Historia | Alta | Terminada | 04/09/24 10:38 | 2024-08-28 | 2024-08-28 16:29 |  |  | 0.68681 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Agregar virgulilla en cuerpo de notas Azteca Noticias | TVASEO-442 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | Historia | Media | Terminada | 04/02/25 13:31 | 2025-02-04 | 2025-01-28 13:30 | 0 |  | 8.5625
[WEB]-Problema recurrente en el CMS (Tikcet BSP) | TVANOT-9 | 2024-08-06 | 2025-04-30 | Historia | Media | Terminada | 30/04/25 11:38 | 2024-08-06 | 2024-08-06 11:49 |  |  | 0.49236 | Ivan Josafat Chavez Marquez | Ivan Josafat Chavez Marquez
Incidencia: PiP se muestra incompleto en Soccer Match | TVADEP-103 | 2024-09-11 | 2024-10-29 | Historia | Alta | Liberada | 29/10/24 17:49 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Voice Search Optimization | TVADEP-109 | 2024-09-12 | 2025-05-14 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-03-20 |  |  | 242 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Creación Sitio Azteca Media-Thinklab | TVADEP-114 | 2024-09-30 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-10-25 |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Creación Sitio Azteca Media-Thinklab/ Front end | TVADEP-115 | 2024-09-30 | 2025-04-08 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2024-10-25 |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Servicio Almacenamiento de Datos Thinklab | TVADEP-117 | 2024-10-17 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-11-08 |  |  |  | 0 | Janette Cerecedo Ruiz | Janette Cerecedo Ruiz
Incidencia: Visualización correcta de player | TVADEP-120 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | Historia | Alta | Liberada | 29/10/24 17:37 |  |  |  |  | 0
Incidencia: Botón de "Ver más" no funciona CTA | TVADEP-124 | 2024-12-02 | 2025-05-21 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Cambio de JSON para notificaciones WSC - Android - PROD | TVADEP-129 | 2024-12-18 | 2025-02-17 | Historia | Media | Terminada | 17/02/25 10:48 |  | 2024-12-17 09:10 |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Actualización de token para envío de eventos a CDP en aplicación Deportes -iOS | TVADEP-135 | 2025-01-02 | 2025-01-20 | Historia | Media | Liberada | 20/01/25 11:11 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Actualización de token para envío de eventos a CDP en aplicación Deportes- Android | TVADEP-136 | 2025-01-02 | 2025-02-17 | Historia | Media | Terminada | 17/02/25 10:49 |  |  |  |  | 0 | Eva Lizbeth Espinosa Vazquez | Janette Cerecedo Ruiz
Frontend: Preguntas activas en las interacciones y en vivos de las aplicaciones (Deportes). | TVADEP-137 | 2025-01-15 | 2025-02-17 | Historia | Alta | Terminada | 17/02/25 10:49 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
<App> Integración Insider App - Android | TVADEP-146 | 2025-02-20 | 2025-04-10 | Historia | Media | App package |  | 2025-04-08 |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
<App> Integración Insider App - iOS | TVADEP-147 | 2025-02-20 | 2025-04-14 | Historia | Media | App package |  | 2025-04-08 |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Incidencia: Demasiadas solicitudes de preguntas- iOS | TVADEP-152 | 2025-02-24 | 2025-03-13 | Historia | Alta | Liberada | 13/03/25 09:32 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Incidencia: Demasiadas solicitudes de preguntas- Android | TVADEP-153 | 2025-02-24 | 2025-03-13 | Historia | Alta | Liberada | 13/03/25 09:32 |  |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Jesus Efren Lopez Salado
Servicio de Notas Algorítmicas no responde | TVADEP-161 | 2025-03-10 | 2025-04-10 | Historia | Alta | Terminada | 10/04/25 19:04 | 2025-03-18 |  |  |  | 0 | Ariel De Coninck Bahamondes | Janette Cerecedo Ruiz
Agregar campo "vast" al Json de las secciones - App Deportes - Transforme | TVADEP-167 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-04-04 |  |  |  | 0 |  | Jesus Efren Lopez Salado
Implementación Golstats widget en listado para Liveblog | TVADEP-174 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-05-27 |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Alejandro Galindo Reyes
Tokenización "En Vivos" Azteca Digital- Web/Backend-Frontend | TVADEP-175 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Tokenización para sitio ADN40 | TVADEP-177 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Tokenización "En Vivos" Azteca Digital- App/ Deportes | TVADEP-181 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Tokenización "En Vivos" Azteca Digital- App/ Deportes -iOS | TVADEP-182 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Tokenización "En Vivos" Azteca Digital- App/ Deportes- Android | TVADEP-183 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Resolución Warnings, Errores y Fallos APP Azteca Deportes- Android/ ANR | TVADEP-186 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-05-05 |  |  | ON-TRACK | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Resolución Warnings, Errores y Fallos APP Azteca Deportes- Android/ Fallos | TVADEP-187 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-05-05 |  |  | ON-TRACK | 0 |  | Janette Cerecedo Ruiz
Implementación módulo En Vivo Home Deportes | TVADEP-190 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 |  | Janette Cerecedo Ruiz
En Vivo para contenido tipo Notas | TVADEP-191 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Hacer privado el bucket - azteca.stats.service en el S3 de AWS | TVADEP-34 | 2024-08-14 | 2024-11-05 | Historia | Media | Liberada | 05/11/24 12:21 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Configuración Tokenización App deportes -Android | TVADEP-36 | 2024-08-14 | 2025-02-17 | Historia | Media | Terminada | 17/02/25 10:48 |  |  |  |  | 0 |  | Janette Cerecedo Ruiz
Preguntas activas en las interacciones y en vivos de las aplicaciones (Deportes). | TVADEP-45 | 2024-08-15 | 2025-02-17 | Historia | Alta | Terminada | 17/02/25 10:48 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Diseño: Preguntas activas en las interacciones y en vivos de las aplicaciones (Deportes). | TVADEP-46 | 2024-08-15 | 2025-02-17 | Historia | Alta | Terminada | 17/02/25 10:48 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Android: Preguntas activas en las interacciones y en vivos de las aplicaciones (Deportes). | TVADEP-47 | 2024-08-15 | 2025-02-17 | Historia | Alta | Terminada | 17/02/25 10:48 |  |  |  |  | 0 |  | Janette Cerecedo Ruiz
iOS: Preguntas activas en las interacciones y en vivos de las aplicaciones (Deportes). | TVADEP-49 | 2024-08-15 | 2025-02-17 | Historia | Alta | Terminada | 17/02/25 10:48 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Alejandro Galindo Reyes
UX/UI Sitio AztecaMedia/Thinklab | TVADEP-51 | 2024-08-15 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 16:36 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Geobloqueo por coordenadas- Deportes APP | TVADEP-61 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Geobloqueo por coordenadas- En Vivo APP | TVADEP-63 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Geobloqueo por coordenadas- Deportes APP iOS | TVADEP-66 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Geobloqueo por coordenadas- En vivo Flotante Deportes | TVADEP-68 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Geobloqueo por coordenadas- En vivo Flotante Entretenimiento | TVADEP-70 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Geobloqueo por coordenadas- Deportes APP Android | TVADEP-72 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Geobloqueo por coordenadas- En Vivo APP -iOS | TVADEP-77 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Geobloqueo por coordenadas- En Vivo APP- Android | TVADEP-78 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | Historia | Alta | Estabilización | 24/09/24 17:53 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Épica: Refactor desarrollo de Geolocalización por ubicación precisa. | TVADEP-98 | 2024-09-09 | 2025-04-10 | Historia | Alta | Terminada | 10/04/25 17:45 |  |  |  |  | 0 |  | Janette Cerecedo Ruiz
Preguntas múltiples en aplicaciones | TVADTA-1 | 2024-08-12 | 2024-10-09 | Historia | Media | Terminada | 09/10/24 16:06 |  |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Janette Cerecedo Ruiz
IOS-Actualización de token para envío de eventos a CDP en aplicación En vivo | TVADTA-104 | 2025-01-09 | 2025-04-15 | Historia | Media | Terminada | 15/04/25 08:00 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Preguntas dinámicas app en "En vivos" - Android | TVADTA-107 | 2025-01-14 | 2025-03-07 | Historia | Alta | Terminada | 07/03/25 09:04 |  |  |  |  | 0 |  | Jesus Efren Lopez Salado
Preguntas dinámicas app en "En vivos" - iOS | TVADTA-108 | 2025-01-14 | 2025-03-07 | Historia | Alta | Terminada | 07/03/25 09:04 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez
Locales USA - Configurar Didomi y botón de preferencias de cookies en Footer | TVADTA-109 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/01/25 18:46 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
HU ¦ Preguntas Dinámicas Solución Incidencia ¦ Que aguante la infraestructura | TVADTA-117 | 2025-01-21 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/04/25 16:50 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
HU ¦ Conexiones Partners CDP | TVADTA-123 | 2025-01-29 | 2025-03-04 | Historia | Media | Terminada | 04/03/25 08:48 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
HU ¦ Lógica Preguntas Segmentadas | TVADTA-130 | 2025-02-04 | 2025-04-22 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2025-04-29 |  |  | 97 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
HU ¦ Lógica para activar múltiples industrias | TVADTA-131 | 2025-02-04 | 2025-04-23 | Historia | Media | Desarrollo | 19/02/25 16:00 | 2025-04-29 |  |  | 97 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Switch CMS flujo preguntas ¦ Web | TVADTA-132 | 2025-02-04 | 2025-05-19 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2025-05-27 |  |  | 97 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Janette Cerecedo Ruiz
Bug Fixing ¦ En vivo ¦ Android | TVADTA-140 | 2025-02-21 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/04/25 16:47 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Bug Fixing ¦ En vivo ¦ iOS | TVADTA-141 | 2025-02-21 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/04/25 16:47 |  |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Janette Cerecedo Ruiz
HU ¦ Funcionamiento híbrido ¦ Preguntas arboladas y básicas | TVADTA-142 | 2025-02-25 | 2025-04-01 | Historia | Alta | Por planificar | [5 empty] | 0 | Diana Ramos Martinez | Janette Cerecedo Ruiz
HU Rediseño Dashboard de preguntas | TVADTA-144 | 2025-02-26 | 2025-05-14 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-04-29 |  |  | 75 | 0 | Diana Ramos Martinez | Janette Cerecedo Ruiz
Agregar campo "Tipo de formulario" | TVADTA-147 | 2025-03-03 | 2025-04-10 | Historia | Alta | Terminada | 10/04/25 16:46 | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Janette Cerecedo Ruiz
Dashboard ¦ Login | TVADTA-148 | 2025-03-03 | 2025-05-06 | Historia | Media | UAT | [5 empty] | 0 | Diana Ramos Martinez | Jesus Efren Lopez Salado
Perfiles de usuario (Roles y permisos) | TVADTA-149 | 2025-03-03 | 2025-04-28 | Historia | Alta | Terminada | 28/04/25 15:48 | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Tag tracking TotalPlay | TVADTA-159 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Historia | Media | Terminada | 14/03/25 13:07 | 2025-03-14 |  |  |  | 0 | Alejandro Galindo Reyes | Alejandro Galindo Reyes
Frequency Cap Preguntas App En vivo (Android) | TVADTA-160 | 2025-03-14 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/04/25 16:47 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Frequency Cap Preguntas App En vivo (iOS) | TVADTA-161 | 2025-03-14 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/04/25 16:47 |  |  |  |  | 0 | Alejandro Galindo Reyes | Alejandro Galindo Reyes
Preguntas tapan pre-roll y transmisión (Android) | TVADTA-162 | 2025-03-14 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/04/25 16:48 | 2025-03-19 |  |  |  | 0 | Javier Ortega Leal | Javier Ortega Leal
Preguntas tapan pre-roll y transmisión (iOS) | TVADTA-163 | 2025-03-14 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/04/25 16:47 | 2025-03-19 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz
Dashboard SP- Asignar numeración en la orden de los formularios | TVADTA-17 | 2024-08-30 | 2024-10-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 16:07 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android) | TVADTA-174 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android) | TVADTA-175 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android) | TVADTA-176 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android) | TVADTA-177 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android) | TVADTA-178 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android) | TVADTA-179 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android) | TVADTA-180 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android) | TVADTA-181 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Luis Cabrera Rivera | Luis Cabrera Rivera
Refactor de botón de login, cambio de clases y optimización de funcionamiento | TVADTA-182 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
HU Refactor de GoogleTagManager | TVADTA-184 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2025-04-22 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Separar insider de GoogleTagManager y moverlo a la carpeta de integration | TVADTA-185 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2025-04-22 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Separar Marfeel de GoogleTagManager y moverlo a la carpeta de integration | TVADTA-186 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | Historia | Media | Revisión de Código 2 | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Luis Cabrera Rivera
JS en su propio archivo js | TVADTA-187 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2025-04-22 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz
Minificación y centralización del js | TVADTA-188 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2025-04-22 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Integrar Insider a Brightspot | TVADTA-189 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Javier Ortega Leal | Javier Ortega Leal
Homologación Botones de login de Google | TVADTA-190 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Fix- Autoplay al enviar encuesta (Android) | TVADTA-193 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/04/25 16:47 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Mantenimiento de tags de partners en CDP | TVADTA-195 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Rediseño del dashboard del Sistema de preguntas | TVADTA-2 | 2024-08-12 | 2024-11-07 | Historia | Alta | Terminada | 07/11/24 13:03 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Dashboard ¦ Usuarios | TVADTA-206 | 2025-04-10 | 2025-05-08 | Historia | Media | UAT |  | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Dashboard ¦ Formularios | TVADTA-207 | 2025-04-10 | 2025-05-21 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2025-04-29 |  |  | 32 | 0 | Eduardo Pina Diaz | Luis Cabrera Rivera
Dashboard ¦ Formularios ¦ Archivados | TVADTA-208 | 2025-04-10 | 2025-05-15 | Historia | Media | UAT |  | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Luis Cabrera Rivera
Dashboard ¦ Formularios ¦ Emergente | TVADTA-209 | 2025-04-10 | 2025-05-14 | Historia | Media | UAT |  | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Luis Cabrera Rivera | Luis Cabrera Rivera
Dashboard ¦ Industrias | TVADTA-210 | 2025-04-10 | 2025-05-21 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2025-04-29 |  |  | 32 | 0 | Alexis Mendoza Valencia | Jose Victor Meneses Alvarado
Dashboard ¦ Configuración | TVADTA-211 | 2025-04-10 | 2025-05-14 | Historia | Media | UAT |  | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Luis Cabrera Rivera | Luis Cabrera Rivera
Dashboard ¦ Visualizador | TVADTA-212 | 2025-04-10 | 2025-05-21 | Historia | Media | EN REVISIÓN DE CÓDIGO |  | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Alexis Mendoza Valencia | Alexis Mendoza Valencia
Fix Autoplay - Preguntas | TVADTA-213 | 2025-04-25 | 2025-05-20 | Historia | Alta | Pruebas Integrales |  | 2025-05-13 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Incidencia Limpieza BD II ¦ Actualización del Provider | TVADTA-223 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | Historia | Alta | Por planificar |  | 2025-05-19 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Incidencia Limpieza BD II ¦ Limpieza de Correos con Campo 'enable' en Falso o Distinto al Valor Default | TVADTA-224 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | Historia | Alta | Por planificar |  | 2025-05-22 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Incidencia Limpieza BD II ¦ Depuración de Sesiones con Provider 'zooxwifi' | TVADTA-225 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | Historia | Alta | Por planificar |  | 2025-05-26 |  |  |  | 0 | Mauro Francisco Hernandez Luna | Mauro Francisco Hernandez Luna
Incidencia Limpieza BD II ¦ Depuración de Logs Repetidos en "Users" | TVADTA-226 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | Historia | Alta | Por planificar |  | 2025-05-28 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Hector Eduardo Pedroza Garcia
Implementación Tag Permutiv | TVADTA-236 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | Historia | Media | UAT |  | 2025-05-13 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Luis Cabrera Rivera
Switch preguntas ¦ app en vivo ¦ interacciones | TVADTA-237 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-05-27 |  |  | ON-TRACK | 0 | Ezequiel De Jesus Gabriel | Ezequiel De Jesus Gabriel
Switch preguntas ¦ app en vivo ¦ en vivo | TVADTA-238 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-05-27 |  |  | ON-TRACK | 0 | Alexis Mendoza Valencia | Alexis Mendoza Valencia
Switch preguntas ¦ app deportes ¦ en vivo | TVADTA-239 | 2025-05-05 | 2025-05-13 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-05-27 |  |  | ON-TRACK | 0 | Eduardo Pina Diaz
Parámettros IM V2 | TVADTA-241 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
BD IM V2 | TVADTA-242 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Agregar el campo "dynamicFormType" a los Json vivoFeed y próximos-eventos. | TVADTA-246 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Eduardo Pina Diaz | Luis Cabrera Rivera
FIX Guardar el orden en el que se introducen las opciones de respuesta | TVADTA-247 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
Dashboard ¦Agregar el botón MOSTRAR TODO para visualizar todos los elementos | TVADTA-251 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | Historia | Media | QA |  | 2025-05-27 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Dashboard ¦ Orden Nuevos Formularios | TVADTA-252 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Javier Ortega Leal | Javier Ortega Leal
Dashboard ¦ Usuarios ¦ Editar información | TVADTA-253 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
HU ¦ Login Outlook | TVADTA-255 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Ezequiel De Jesus Gabriel
Login Outlook ¦ Figma | TVADTA-256 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Ezequiel De Jesus Gabriel | Ezequiel De Jesus Gabriel
Login Outlook ¦ Servicio | TVADTA-257 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Luis Cabrera Rivera
Login Outlook ¦ Frontend | TVADTA-258 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Login Outlook ¦ Métricas | TVADTA-259 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Luis Cabrera Rivera | Luis Cabrera Rivera
Base de datos Login ¦ Creación de índice | TVADTA-263 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Ezequiel De Jesus Gabriel | Ezequiel De Jesus Gabriel
Base de datos Login ¦ Renombramiento de columnas | TVADTA-264 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Blur Banner Caliente | TVADTA-266 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Historia | Media | En analisis | [5 empty] | 0
Implementación de script para IM V2 | TVADTA-267 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Ezequiel De Jesus Gabriel
Rediseño del wizard del sistema de preguntas | TVADTA-3 | 2024-08-12 | 2024-12-04 | Historia | Alta | Terminada | 04/12/24 10:42 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz
Llamados al sdk de partners (Refresh de Infobae, el País y As) | TVADTA-30 | 2024-09-10 | 2025-04-21 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz
Login FB- En Vivo IOS | TVADTA-36 | 2024-09-10 | 2025-01-28 | Historia | Alta | Terminada | 28/01/25 14:20 |  |  |  |  | 0 | Luis Cabrera Rivera | Luis Cabrera Rivera
Login FB-En Vivo Android | TVADTA-37 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 16:07 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Login FB-Azteca Noticias IOS | TVADTA-38 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | Historia | Media | Terminada | 09/10/24 16:07 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Gustavo Sandoval Morales
Login FB-Azteca Noticias Android | TVADTA-39 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 16:07 | 2024-09-27 |  |  |  | 0 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros | Jose Victor Meneses Alvarado
Login FB-Adn40 IOS | TVADTA-40 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 16:07 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Login FB-Deportes Android | TVADTA-43 | 2024-09-11 | 2025-01-28 | Historia | Media | Terminada | 28/01/25 14:12 | 2024-09-27 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Recomendador- Envío de notas | TVADTA-52 | 2024-09-25 | 2024-11-22 | Historia | Media | Terminada | 22/11/24 12:34 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Ajustes al wizard del sistema de preguntas | TVADTA-53 | 2024-09-25 | 2024-10-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/10/24 13:28 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Victor Meneses Alvarado
Almacenar el contenido de BSP en AWS que nos entegaran por el API por cada sitio | TVADTA-56 | 2024-10-08 | 2024-11-22 | Historia | Alta | Terminada | 22/11/24 12:35 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Ezequiel De Jesus Gabriel
Matriz de match categorias BSP contra categorias_xeerpa | TVADTA-57 | 2024-10-08 | 2024-11-22 | Historia | Alta | Terminada | 22/11/24 12:38 |  |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Jose Victor Meneses Alvarado
Servicio recomendaciones en Base a IM | TVADTA-58 | 2024-10-08 | 2024-11-22 | Historia | Alta | Terminada | 22/11/24 12:39 |  |  |  |  | 0 | Luis Antonio Pena Cornejo | Juan Carlos Gutierrez Corona
Loader en pantalla de interacciones app En vivo Android | TVADTA-60 | 2024-10-21 | 2024-12-05 | Historia | Media | Terminada | 05/12/24 18:00 | 2024-10-22 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Victor Meneses Alvarado
Loader en pantalla de interacciones app En vivo iOS | TVADTA-61 | 2024-10-21 | 2024-12-05 | Historia | Media | Terminada | 05/12/24 18:00 | 2024-10-22 |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Wizard A en aplicación En Vivo Android | TVADTA-63 | 2024-10-21 | 2024-12-05 | Historia | Media | Terminada | 05/12/24 18:01 | 2024-10-22 |  |  |  | 0 | Jose Victor Meneses Alvarado | Jose Victor Meneses Alvarado
Wizard A en aplicación En Vivo iOS | TVADTA-64 | 2024-10-21 | 2024-12-05 | Historia | Media | Terminada | 05/12/24 18:02 | 2024-10-22 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Agregar el campo "contentType" al End Point del recomendador en BSP | TVADTA-71 | 2024-10-31 | 2024-11-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/11/24 14:00 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Mauro Francisco Hernandez Luna
Cambio de fuente en los formularios | TVADTA-74 | 2024-11-06 | 2024-12-05 | Historia | Media | Terminada | 05/12/24 18:01 |  |  |  |  | 0 | Luis Antonio Pena Cornejo
SP- Arbolado Front | TVADTA-9 | 2024-08-15 | 2025-01-28 | Historia | Alta | Terminada | 28/01/25 13:54 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Actualización de la matriz de recomendaciones | TVADTA-90 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | Historia | Media | Terminada | 23/12/24 10:33 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Mejora al wizard para que permita mejorar el zoom en los input | TVADTA-92 | 2024-12-06 | 2025-01-13 | Historia | Media | Liberada | 13/01/25 09:29 |  |  |  |  | 0 | Alexis Mendoza Valencia | Alexis Mendoza Valencia
Mejora Recomendador - Quitar leyenda "Leer más" | TVADTA-93 | 2024-12-09 | 2025-02-09 | Historia | Media | Terminada | 09/02/25 16:34 |  |  |  |  | 0 | Alexis Mendoza Valencia | Alexis Mendoza Valencia
Incidencia- Nuevo recomendador en app - En vivo Android | TVADTA-95 | 2024-12-17 | 2025-01-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/01/25 19:02 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz
Actualización de token para envío de eventos a CDP en aplicación En vivo | TVADTA-96 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | Historia | Media | Liberada | 09/01/25 19:02 |  |  |  |  | 0 | Alejandro Galindo Reyes
Incidencia en descarga de reporte del sistema de preguntas | TVADTA-97 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | Historia | Media | Terminada | 07/01/25 13:15 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz
Difuminado, Roku | TVAENT-1 | 2024-06-13 | 2024-11-07 | Historia | Media | Liberada | 19/08/24 16:36 | 2024-08-05 |  |  |  | 0
Agregar fecha de publicación a json roku | TVAENT-10 | 2024-08-06 | 2024-12-16 | Historia | Media | Liberada | 14/08/24 13:01 |  |  |  |  | 0 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Correo de pelea Canelo SEP 2024 | TVAENT-108 | 2024-09-11 | 2024-10-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/10/24 13:00 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Martin Reyes Dominguez
Implementación, métricas log in MX y US | TVAENT-111 | 2024-09-18 | 2025-01-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/01/25 10:42 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Pop Up de Chromecast en App | TVAENT-115 | 2024-09-19 | 2024-10-14 | Historia | Media | Liberada | 14/10/24 09:25 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
[TEST] Servicio de caché con URL Roku | TVAENT-118 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/10/24 12:59 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz
Fix, doble promoción de apps con smart banner | TVAENT-12 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | Historia | Media | Liberada | 19/08/24 16:36 |  |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Jose Victor Meneses Alvarado
[Roku], Módulos lista de programas | TVAENT-124 | 2024-09-23 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz
[Roku], Módulo Videos | TVAENT-125 | 2024-09-23 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Integración nueva versión SDK MS | TVAENT-126 | 2024-09-24 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 09:25 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
[HU] Evento (player_ready) VOD y Live | TVAENT-129 | 2024-09-24 | 2025-01-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/01/25 10:44 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
[HU] Eventos progreso (video_live_watch_count y video_VOD_progress) | TVAENT-130 | 2024-09-24 | 2025-01-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/01/25 10:45 |  |  |  |  | 0 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Fix, Actualización de librería y método | TVAENT-131 | 2024-09-25 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 09:26 |  |  |  |  | 0 | Mauro Francisco Hernandez Luna | Mauro Francisco Hernandez Luna
Cambio de orden en galerías | TVAENT-134 | 2024-09-26 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-03-14 |  |  |  | 0 | Tania Guadalupe Martinez Sosa | Jose Jesus Tirado Perez
Reproducción de contenido nuevo | TVAENT-140 | 2024-09-27 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 11:57 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Cambio de cortinilla de entrada de la app | TVAENT-144 | 2024-10-02 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 09:26 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Cambio de cortinilla de entrada de la app | TVAENT-145 | 2024-10-02 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 09:26 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Gustavo Sandoval Morales
FIX, galerías entretenimiento | TVAENT-146 | 2024-10-02 | 2025-05-15 | Historia | Media | En analisis |  | 2025-03-25 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alexis Mendoza Valencia
Pop Up de Actualización Forzosa | TVAENT-147 | 2024-10-03 | 2025-01-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/01/25 19:07 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Carga diferida en la imagen del procesamiento de imagen con contenido más grande | TVAENT-15 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | Historia | Media | Liberada | 14/08/24 12:38 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Configuración de log in forzoso | TVAENT-157 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 09:27 |  |  |  |  | 0
Fix, botón en vivo US | TVAENT-16 | 2024-08-06 | 2024-08-19 | Historia | Media | Liberada | 19/08/24 16:36 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
SPIKE, Live TV en Fire TV | TVAENT-160 | 2024-10-10 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-05-30 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
[Events], Live TV en Fire TV | TVAENT-161 | 2024-10-10 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-05-30 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Métricas del banner de promoción de apps | TVAENT-17 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | Historia | Media | Liberada | 19/08/24 16:37 |  |  |  |  | 0 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Menú lateral | TVAENT-177 | 2024-10-16 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Por planificar |  | 2025-02-28 |  |  |  | 0 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Módulo recomendados | TVAENT-179 | 2024-10-16 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-02-28 |  |  |  | 0 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Módulo recomendados | TVAENT-180 | 2024-10-16 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Módulo En Vivo | TVAENT-181 | 2024-10-16 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-02-28 |  |  | 208 | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Jonathan Hernandez Gonzalez
Módulo En Vivo | TVAENT-182 | 2024-10-16 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Módulo Programas | TVAENT-183 | 2024-10-16 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Por planificar |  | 2025-02-28 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Victor Meneses Alvarado
Módulo Programas | TVAENT-184 | 2024-10-16 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Ezequiel De Jesus Gabriel
Módulo Videos | TVAENT-185 | 2024-10-16 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Por planificar |  | 2025-02-28 |  |  |  | 0 | Jose Victor Meneses Alvarado
Módulo Videos | TVAENT-186 | 2024-10-16 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Correo Elektra 20 años | TVAENT-197 | 2024-11-05 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 11:57 | 2024-08-23 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Botón unsubscribe para correos masivos | TVAENT-198 | 2024-11-07 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-03-31 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Fix, webviews | TVAENT-204 | 2024-11-14 | 2024-12-13 | Historia | Alta | Estabilización | 13/12/24 10:27 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
[HU], Homologación de breadcrumbs | TVAENT-207 | 2024-11-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-04-22 |  |  |  | 0 | Luis Cabrera Rivera | Alejandro Galindo Reyes
Correo prueba transmisiones TV Azteca | TVAENT-212 | 2024-11-19 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 11:54 | 2024-08-23 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Unsubscribe, Landing page | TVAENT-218 | 2024-11-25 | 2025-04-10 | Historia | Alta | Pre-producción |  | 2025-03-21 |  |  |  | 0 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Cambio de etiqueta "Tengo un problema" | TVAENT-243 | 2024-12-16 | 2025-01-13 | Historia | Baja | Liberada | 13/01/25 11:31 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Cambio de etiqueta "Tengo un problema" | TVAENT-244 | 2024-12-16 | 2025-01-13 | Historia | Baja | Liberada | 13/01/25 09:29 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Victor Meneses Alvarado
Pop Up de Actualización sugerida | TVAENT-249 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | Historia | Alta | Liberada | 09/01/25 19:04 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Pop Up de Actualización Forzosa | TVAENT-250 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | Historia | Alta | Liberada | 13/01/25 09:29 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Push notifications in App | TVAENT-251 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | Historia | Media | Liberada | 13/01/25 09:29 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Push notifications in App | TVAENT-252 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | Historia | Media | Liberada | 09/01/25 19:05 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Fix, carga de contenido | TVAENT-253 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | Historia | Media | Liberada | 09/01/25 19:08 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz
Fix, tamaño del player de mediastream | TVAENT-256 | 2024-12-30 | 2025-05-14 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-02-28 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jonathan Hernandez Gonzalez
Fix, avp-player | TVAENT-261 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/01/25 10:43 |  |  |  |  | 0 | Mauro Francisco Hernandez Luna | Mauro Francisco Hernandez Luna
DATA, Envío de información | TVAENT-266 | 2025-01-08 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jonathan Hernandez Gonzalez
DATA, Almacenamiento de info 2correo | TVAENT-267 | 2025-01-09 | 2025-04-03 | Historia | Media | Backlog |  | 2025-11-28 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
UX, diseño 2correo | TVAENT-271 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | Historia | Media | UAT | [5 empty] | 0 | Jorge Noe Marquez Padilla | Alejandro Galindo Reyes
UX, envío correo inicio de sesión | TVAENT-272 | 2025-01-09 | 2025-04-03 | Historia | Media | Backlog |  | 2025-11-28 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
DATA, aviso de privacidad | TVAENT-273 | 2025-01-09 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Victor Meneses Alvarado
Proceso de log in | TVAENT-274 | 2025-01-09 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Alejandro Galindo Reyes | Alejandro Galindo Reyes
Iconos nueva app TV Azteca | TVAENT-31 | 2024-08-08 | 2024-08-19 | Historia | Media | Liberada | 19/08/24 16:36 |  |  |  |  | 0 | Alexis Mendoza Valencia | Jose Victor Meneses Alvarado
Gestión de log in prendido y apagado, live | TVAENT-318 | 2025-01-09 | 2025-04-03 | Historia | Baja | Backlog |  | 2025-09-30 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Correo de inicio de sesión | TVAENT-320 | 2025-01-09 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-10-31 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
ARQ, envío 2correo | TVAENT-321 | 2025-01-09 | 2025-04-03 | Historia | Media | Backlog |  | 2025-10-31 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Métricas | TVAENT-322 | 2025-01-09 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Intercalar orden entre imagen y metadata | TVAENT-332 | 2025-01-13 | 2025-04-03 | Historia | Media | Backlog |  | 2025-02-18 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Fix, textos en los botones | TVAENT-335 | 2025-01-14 | 2025-03-14 | Historia | Baja | Terminada | 14/03/25 11:55 |  |  |  |  | 0 | Jonathan Hernandez Gonzalez | Jonathan Hernandez Gonzalez
Métricas login | TVAENT-336 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Métricas reestructura | TVAENT-337 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Gestión de log in prendido y apagado, VOD | TVAENT-339 | 2025-01-16 | 2025-04-03 | Historia | Baja | Backlog |  | 2025-09-30 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz
Eventos roku | TVAENT-340 | 2025-01-16 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz
Fix, contenido MX y US en Roku | TVAENT-35 | 2024-08-09 | 2025-03-31 | Historia | Media | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Delay en la reproducción en vivo tras pasar el preroll | TVAENT-350 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | Historia | Alta | Liberada | 27/01/25 11:12 |  |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Jose Jesus Tirado Perez
Delay en la reproducción en vivo tras pasar el preroll | TVAENT-352 | 2025-01-20 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Por planificar |  | 2025-03-31 |  |  |  | 0 | Eduardo Pina Diaz | Alejandro Galindo Reyes
Delay en la reproducción en vivo tras pasar el preroll | TVAENT-355 | 2025-01-20 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-03-14 |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Alejandro Galindo Reyes
Revisar valores LCP | TVAENT-365 | 2025-01-22 | 2025-04-03 | Historia | Media | Backlog |  | 2025-02-18 |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Alexis Mendoza Valencia
Fix, caracteres especiales en json roku | TVAENT-366 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | Historia | Alta | Terminada | 04/02/25 09:55 |  |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Revisar valores CLS | TVAENT-370 | 2025-01-23 | 2025-04-03 | Historia | Media | Backlog |  | 2025-02-18 |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Landing providers | TVAENT-383 | 2025-01-28 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Terminada | 03/04/25 15:18 |  |  |  |  | 0
Pagina confirmación, log in providers | TVAENT-384 | 2025-01-28 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 12:03 |  |  |  |  | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | Alejandro Galindo Reyes
Landing page | TVAENT-395 | 2025-01-31 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Jose Jesus Tirado Perez
Servicios en la nube | TVAENT-396 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:40 |  |  |  |  | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | Alejandro Galindo Reyes
CTV, flujo completo | TVAENT-397 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:41 |  |  |  |  | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | Luis Ramos Flores
CTV, flujo completo | TVAENT-398 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 |  |  |  |  | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | Mauro Francisco Hernandez Luna
CTV, flujo completo | TVAENT-399 | 2025-01-31 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Luis Ramos Flores
Deeplinks, Roku | TVAENT-4 | 2024-06-21 | 2025-03-14 | Historia | Media | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Ricardo Yael Zuniga Vazquez | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
SPIKE: Uso de recursos en player de mediastream | TVAENT-40 | 2024-08-13 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-03-30 |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Métricas | TVAENT-400 | 2025-01-31 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Pre-producción |  | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Ricardo Yael Zuniga Vazquez | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Métricas | TVAENT-401 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Métricas | TVAENT-402 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:41 | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus
Tokenizado en Roku | TVAENT-419 | 2025-02-20 | 2025-03-31 | Historia | Media | Pre-producción | [5 empty] | 0
Tokenizado en Google TV | TVAENT-420 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Historia | Alta | Liberada | 27/02/25 17:16 |  |  |  |  | 0
Tokenizado en Fire TV | TVAENT-421 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0
Tokenizado en Apple TV | TVAENT-422 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | Historia | Alta | Liberada | 26/02/25 10:12 |  |  |  |  | 0
Configuración de alertas Developer dashboard | TVAENT-423 | 2025-02-20 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Terminada | 03/04/25 15:20 |  |  |  |  | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa
SPIKE, Roku Sports Zone | TVAENT-431 | 2025-02-25 | 2025-05-06 | Historia | Alta | En analisis |  | 2025-04-30 |  |  |  | 0 |  | Omar Alejandro Quinones Alvarez
Homologación, Preview en player MS | TVAENT-434 | 2025-02-27 | 2025-04-03 | Historia | Media | Por planificar |  | 2025-07-18 | 2025-02-25 14:00 |  |  | 0 | David Perez Carrillo | David Perez Carrillo
Fix, en vivo pausado en llamados a DAI | TVAENT-451 | 2025-03-03 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Fix, en vivo pausado en llamados a DAI | TVAENT-453 | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 |  |  |  |  | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
[HU], Publicidad en deeplinking | TVAENT-455 | 2025-03-05 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-04-01 |  |  |  | 0 | Edgar Luna Arreguin | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Agregar campos al json CTVs | TVAENT-457 | 2025-03-05 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-06-30 |  |  |  | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | David Perez Carrillo
Envío de correo masivo, Malinche | TVAENT-458 | 2025-03-05 | 2025-03-28 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Luis Ramos Flores
Fix, Black screen appears after deep linking with 'Launch' command and valid or invalid content ID | TVAENT-460 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | David Perez Carrillo
Fix, Automatic Account Link is not integrated in the channel | TVAENT-461 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | David Perez Carrillo
SPIKE, Search en Fire TV | TVAENT-462 | 2025-03-05 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-09-30 |  |  |  | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | Luis Ramos Flores
SPIKE, metadata a partners | TVAENT-465 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Terminada | 31/03/25 09:38 |  |  |  |  | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | David Perez Carrillo
Publicidad en servicio caché | TVAENT-466 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/03/25 11:59 |  |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | David Perez Carrillo
Performance en nueva app Roku | TVAENT-468 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Alejandro Galindo Reyes
Ajustes correos Roku Log In | TVAENT-470 | 2025-03-06 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-03-06 |  |  |  | 0 | Alejandro Galindo Reyes
Fix, consola Fire TV | TVAENT-471 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Alejandro Galindo Reyes
Fix, Channel does not follow global system settings for Autoplay | TVAENT-472 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Alejandro Galindo Reyes
Fix, It is not possible to navigate the channel after deep linking with a 'Launch' command and valid or invalid content ID | TVAENT-473 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Alejandro Galindo Reyes
User is unable to exit the channel using the 'Back' button | TVAENT-474 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Alejandro Galindo Reyes
Fix, Channel crashes when deep linking with 'Input' command and valid content ID | TVAENT-475 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Alejandro Galindo Reyes
Resume functionality is not implemented in the channel | TVAENT-476 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
Fix, Some content is not playing in the channel | TVAENT-477 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 |  | Omar Alejandro Quinones Alvarez
Fix, Playback doesn't start in 8 sec of initiation | TVAENT-478 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 |  | Omar Alejandro Quinones Alvarez
Fix, Static Analysis: Developer ID of submitted package does not match the developer ID of the previously published version | TVAENT-479 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 |  | Omar Alejandro Quinones Alvarez
Eventos roku, fase 2 | TVAENT-482 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-06-30 |  |  |  | 0 |  | Omar Alejandro Quinones Alvarez
Acceso a repositorio Apple TV para ITG | TVAENT-489 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 |  | Omar Alejandro Quinones Alvarez
Vinculación GA4 test con firebase | TVAENT-492 | 2025-03-26 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | David Perez Carrillo
Sección padre, Deeplinking roku search episode | TVAENT-498 | 2025-03-28 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-04-01 |  |  |  | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
Modificación de campo de video durationTime | TVAENT-499 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
Breadcrumbs | TVAENT-5 | 2024-06-25 | 2025-01-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/01/25 10:40 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
[Android] Alerta de Firebase en Insider | TVAENT-50 | 2024-08-14 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 09:23 |  |  |  |  | 0 |  | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
SPIKE, json roku search | TVAENT-500 | 2025-03-31 | 2025-05-15 | Historia | Alta | En analisis |  |  | 2024-12-10 13:15 |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
Implementación ITG, live | TVAENT-502 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
Ads, Home TVA | TVAENT-503 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | Historia | Alta | Terminada | 07/05/25 09:54 | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
Fix, selección de botones en vivo con DAI | TVAENT-504 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-04-01 |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
Fix, reproducción de contenido "decoder" | TVAENT-505 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/04/25 16:29 |  |  |  |  | 0 |  | Luis Ramos Flores
Integración CDP | TVAENT-513 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Edgar Luna Arreguin | Alejandro Galindo Reyes
Integración CDP | TVAENT-514 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Edgar Luna Arreguin | Alejandro Galindo Reyes
Integración CDP | TVAENT-515 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-04-18 |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Hector Eduardo Pedroza Garcia
Métricas reestructura | TVAENT-519 | 2025-04-04 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-04-18 |  |  | 38 | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Luis Ramos Flores
Programas en Roku search | TVAENT-521 | 2025-04-08 | 2025-05-14 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa
Error en ads | TVAENT-527 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Jose Jesus Tirado Perez
Error con los subtítulos en Apple TV | TVAENT-528 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Cambio de orden entre teaser y metadata | TVAENT-541 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | Historia | Alta | QA |  | 2025-05-13 |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
Métricas, cambio de orden en notas | TVAENT-543 | 2025-05-05 | 2025-05-13 | Historia | Media | En analisis | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Jose Jesus Tirado Perez
Fix, cambio de texto y color | TVAENT-544 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | Historia | Media | QA | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
Feed gracenote | TVAENT-545 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Jose Jesus Tirado Perez
[iOS] Alerta de Firebase en Insider | TVAENT-63 | 2024-08-15 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Liberada | 14/10/24 09:23 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
Actualización de librería y método | TVAENT-66 | 2024-08-19 | 2024-09-25 | Historia | Alta | Liberada | 13/09/24 12:28 |  |  |  |  | 0 | Joaquin Enrique Gudino Lemus | Guillermo Daniel Valdez Villa
Correo Pelea Mayweather | TVAENT-74 | 2024-08-21 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Liberada | 30/10/24 13:00 | 2024-08-23 |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Jose Jesus Tirado Perez
Correo de pelea Mayweather | TVAENT-75 | 2024-08-21 | 2024-10-30 | Historia | Alta | Liberada | 30/10/24 13:00 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | David Perez Carrillo
Configuración CMS live MX y US | TVAENT-79 | 2024-08-27 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Liberada | 25/11/24 19:03 |  |  |  |  | 0 | Ezequiel De Jesus Gabriel | Ezequiel De Jesus Gabriel
Redirect, Google TV antigua a nueva | TVAENT-8 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | Historia | Media | Liberada | 19/08/24 16:36 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Jose Jesus Tirado Perez
Configuración CMS VOD MX y US | TVAENT-80 | 2024-08-27 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Liberada | 25/11/24 19:03 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Jose Jesus Tirado Perez
Análisis CMS publicidad live MX y US | TVAENT-81 | 2024-08-27 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Liberada | 25/11/24 19:02 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
Configuración CMS VOD publicidad MX y US | TVAENT-82 | 2024-08-27 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Liberada | 25/11/24 19:01 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
Análisis CMS publicidad VOD MX y US | TVAENT-83 | 2024-08-27 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Liberada | 25/11/24 19:00 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Jesus Efren Lopez Salado
Configuración CMS publicidad live MX y US | TVAENT-88 | 2024-08-28 | 2024-11-25 | Historia | Alta | Liberada | 25/11/24 19:00 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
[HU] Evento (screen_view) en home y secciones | TVAENT-89 | 2024-08-28 | 2025-01-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/01/25 10:45 |  |  |  |  | 0 | Alejandro Galindo Reyes | Alejandro Galindo Reyes
[HU], Métricas VOD para MX y US | TVAENT-90 | 2024-08-28 | 2025-01-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/01/25 10:44 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Luis Ramos Flores
{UX}, Cambiar orden de contenidos | TVAENT-91 | 2024-08-28 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-03-05 |  |  |  | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Hector Eduardo Pedroza Garcia
[Roku], Menú lateral | TVAENT-92 | 2024-08-28 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Hector Eduardo Pedroza Garcia
[Roku], Módulo recomendados | TVAENT-93 | 2024-08-28 | 2025-03-31 | Historia | Alta | Pre-producción | [5 empty] | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Hector Eduardo Pedroza Garcia
Obtener métricas en videos AMP | TVALOC-1 | 2024-08-14 | 2025-04-08 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2024-09-24 |  |  | 271 | 0 | Edgar Luna Arreguin | Luis Ramos Flores
Mejora en foto galerías de notas en sitio GS | TVALOC-37 | 2024-11-25 | 2025-03-26 | Historia | Alta | Terminada | 20/12/24 13:58 |  |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Diana Carolina Antonio Orozco
Mejora en sitio Grupo Salinas | TVALOC-42 | 2024-12-18 | 2025-04-08 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-01-07 |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Luis Ramos Flores
Configuración de sitios en rama Verify | TVALOC-46 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | Historia | Media | Terminada | 04/02/25 12:38 |  |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | David Perez Carrillo
Eliminar Flickity y Font Awesome de AMP para el tema adn40 | TVALOC-49 | 2025-01-10 | 2025-02-24 | Historia | Media | Terminada | 24/02/25 09:55 |  |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
TVADTI001: HU-Barnav-corportativo | TVALOC-6 | 2024-08-16 | 2024-09-20 | Historia | Alta | Terminada | 20/09/24 10:44 |  |  |  |  | 0 | Carlos Alexis Garcia Pineda | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Fix en opción regionales en barra corporativa | TVALOC-66 | 2025-04-24 | 2025-05-08 | Historia | Media | UAT |  | 2025-05-06 |  |  |  | 0 | Juan Pablo Solorzano Villanueva
Botón ocultar autor en adn, noticias y deportes. | TVALOC-67 | 2025-05-02 | 2025-05-20 | Historia | Media | Revisión de Código 2 |  | 2025-05-27 |  |  |  | 0 | Rodrigo Martin Salazar | Juan Pablo Solorzano Villanueva
Error en menú de regionales en pagina de autor | TVALOC-68 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2025-05-27 |  |  | ON-TRACK | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Rodrigo Martin Salazar
Fix en botón de en vivo dentro de perfil de autor, default. | TVALOC-69 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2025-05-27 |  |  | ON-TRACK | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Juan Pablo Solorzano Villanueva
TVADTI002: HU-Header | TVALOC-7 | 2024-08-16 | 2024-09-20 | Historia | Alta | Terminada | 20/09/24 10:44 |  |  |  |  | 0 | Rodrigo Martin Salazar | Rodrigo Martin Salazar
FIX en las listas del perfil de autores, Default | TVALOC-70 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | Historia | Media | Revisión de Código 2 | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Rodrigo Martin Salazar
TVADTI003: HU-Footer | TVALOC-8 | 2024-08-16 | 2024-09-20 | Historia | Alta | Terminada | 20/09/24 10:44 |  |  |  |  | 0
Icono de Chromecast al colocar la pantalla en horizontal app en vivo Android | TVALOG-16 | 2025-01-27 | 2025-02-21 | Historia | Media | Liberada | 21/02/25 10:29 |  |  |  |  | 0
Tiempo de reflejo de cambios en app | TVALOG-17 | 2025-01-29 | 2025-05-08 | Historia | Media | En analisis |  | 2025-04-25 |  |  |  | 0 | Jesus Pineda Velazquez
Incidencia crasheo en En vivo de la app -Android | TVALOG-19 | 2025-02-05 | 2025-02-21 | Historia | Alta | Liberada | 21/02/25 10:29 |  |  |  |  | 0
Push notifications Android | TVALOG-20 | 2025-02-06 | 2025-04-23 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 95 | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Jesus Pineda Velazquez
Tokenización App Envivo- Android | TVALOG-23 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | Historia | Alta | Liberada | 21/02/25 10:29 |  |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Hector Eduardo Pedroza Garcia
Tokenización App Envivo- iOS | TVALOG-25 | 2025-02-12 | 2025-02-21 | Historia | Alta | Liberada | 21/02/25 10:28 |  |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Brandon Arteaga Cruz
Mejora en Chromecast App en vivo- Android | TVALOG-26 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | Historia | Alta | Liberada | 21/02/25 10:29 |  |  |  |  | 0 | Ezequiel De Jesus Gabriel | Ezequiel De Jesus Gabriel
Mejoras Chromecast ¦ Android | TVALOG-30 | 2025-02-19 | 2025-04-24 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2025-04-18 |  |  | 82 | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda
Mejoras Chromecast ¦ IOS | TVALOG-31 | 2025-02-19 | 2025-04-04 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2025-04-18 |  |  | 82 | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Fernando Cruz Ortega
Poster En vivo IOS no carga la señal | TVALOG-36 | 2025-03-04 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Liberada | 03/04/25 12:32 |  |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Jose Jesus Tirado Perez
Problema Live Switcher- No es responsivo el texto | TVALOG-45 | 2025-03-18 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Liberada | 03/04/25 12:31 |  |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda
Configuración de Sitio Laguna Durango 9 de septiembre | TVALOG-5 | 2024-08-12 | 2024-09-30 | Historia | Alta | Liberada | 13/09/24 11:09 |  |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Jesus Pineda Velazquez
Ajuste de módulos (esquinas) | TVALOG-50 | 2025-03-25 | 2025-05-08 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-04-08 |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda
Corrección de error - Espacio entre modulos. | TVALOG-51 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-04-15 |  |  |  | 0 | Ezequiel De Jesus Gabriel | Jesus Pineda Velazquez
Incidencia formstack | TVALOG-57 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda
1. Resolución Warnings, Errores y Fallos en App -iOS | TVALOG-73 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | Historia | Alta | QA |  | 2025-05-22 |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Ezequiel De Jesus Gabriel
2. Resolución Warnings, Errores y Fallos en App - iOS | TVALOG-74 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | Historia | Alta | QA |  | 2025-06-03 |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Jose Jesus Tirado Perez
1. Resolución de ANR - Android | TVALOG-75 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | Historia | Media | QA |  | 2025-05-27 |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Alejandro Galindo Reyes
2. Resolución de ANR- Android | TVALOG-76 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Historia | Alta | Backlog |  | 2025-06-11 |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Ivan Salinas Marquez
Corregir logos en footer AMP | TVALOG-77 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | Historia | Alta | QA |  | 2025-05-27 |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Fernando Cruz Ortega
Error del botón (rotar pantalla) | TVALOG-78 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-05-26 |  |  |  | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Brandon Arteaga Cruz
Pop up de mala calidad de red | TVALOG-79 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda
Error de crash en el live switcher | TVALOG-80 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Alejandro Galindo Reyes
Títulos en módulo de recomendación se desbordan | TVALOG-81 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Jose Jesus Tirado Perez
Desajuste en flechas en módulo de List4Atravez | TVALOG-82 | 2025-05-14 | 2025-05-20 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda
1.Mejoras en observaciones del pentest app En vivo | TVALOG-84 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Historia | Alta | QA | [5 empty] | 0
Actualización para desactivar el chromecast | TVALOG-85 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Historia | Alta | QA | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Alejandro Galindo Reyes
🟡[WEB]-Corregir el filtro de Ordenar para la app y sitio | TVANOT-1 | 2024-08-05 | 2025-04-08 | Historia | Media | En analisis | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Jose Jesus Tirado Perez
[WEB]-Tener un Bot en el sitio de noticias | TVANOT-11 | 2024-08-06 | 2025-02-07 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Alexis Mendoza Valencia
🟠[ZEMSANIA] Botón de Contador refactor para tipos de campos y forma ascendente¦descendente | TVANOT-119 | 2024-11-07 | 2025-04-16 | Historia | Media | UAT | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Victor Edwin Salinas Acevedo
[WEB]-FIX: En Safari se rompe el breaking news con el contenido que viene de insider | TVANOT-12 | 2024-08-06 | 2025-01-02 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Guillermo Daniel Valdez Villa | Guillermo Daniel Valdez Villa
🟡[ZEMSANIA] Colocar máximo 2 autores con su CTA | TVANOT-123 | 2024-11-11 | 2025-04-08 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Ivan Salinas Marquez
La funcionalidad de Imagen que tiene el contenido Galería replicarlo para Nota y liveblog. | TVANOT-162 | 2024-12-10 | 2025-04-08 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Gustavo Sandoval Morales
Agregar el campo de keywords o palabras clave + Date Uploaded en Galerias, Notas y Liveblog | TVANOT-163 | 2024-12-10 | 2025-04-08 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Felipe Romano Rodriguez
Considerar tener en esta misma pantalla un apartado en donde se seleccione el template de la galería, actualmente se cuenta con una por default, pero se deben de agregar 2 templates nuevos. | TVANOT-164 | 2024-12-10 | 2025-04-08 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Alexis Mendoza Valencia | Alexis Mendoza Valencia
FIX: En galeria y video, la imagen en el body se descuadra | TVANOT-208 | 2025-01-17 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Luis Ramos Flores
FIX: En un contenido, el video emebebido se muestra oscuro y en iOS no. | TVANOT-209 | 2025-01-17 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Mauro Francisco Hernandez Luna
Ajustar el autorname para que sea un arreglo (multiple autor en listas) | TVANOT-212 | 2025-01-22 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Cesar Alejandro Brito Espinoza
Reacomodo del contador | TVANOT-216 | 2025-01-29 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Felipe Romano Rodriguez
FIX: AMP con la coma que genera un espacio y videos en AMP estam en negritas no es azul de link | TVANOT-266 | 2025-03-12 | 2025-04-08 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
FIX: En el modulo de opinión FIA hay letras que se cortan un poco | TVANOT-270 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Manuel Edgar Suarez Caneda | Brandon Arteaga Cruz
Errores Noticias 1: Closure #1 in closure #1 in CoreDataManager.persistentContainer.getter + 668 (CoreDataManager.swift:17) | TVANOT-278 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | Historia | Alta | Liberada | 20/05/25 11:34 |  |  |  |  | 0 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
Tipo1: com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-282 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Jesus Efren Lopez Salado
Tipo 2: com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-283 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
Tipo 3: com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-284 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Kevin Jared Soria Valdes | Brandon Arteaga Cruz
com.noticias.azteca.ui.effects.ShimmerEffectKt.Shim | TVANOT-285 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Kevin Jared Soria Valdes | Victor Edwin Salinas Acevedo
📹com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHan | TVANOT-286 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Historia | Media | Por planificar | [5 empty] | 0 | Brandon Arteaga Cruz
Versión no válida del SDK de SoLoader | TVANOT-287 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros | Brandon Arteaga Cruz
com.noticias.azteca.main.MainActivity.onResume | TVANOT-288 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Historia | Media | Por planificar | [5 empty] | 0 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Native method - android.os.MessageQueue.nativePol | TVANOT-289 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Historia | Media | Por planificar | [5 empty] | 0 | Brandon Arteaga Cruz
com.noticias.azteca.NoticiasApp.setupExceptionHand | TVANOT-290 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Historia | Media | Por planificar | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
com.noticias.azteca.main.MainActivity.onCreated | TVANOT-292 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Historia | Media | Por planificar | [5 empty] | 0 | Luis Erik Arenas Toral | Juan Camilo Camacho Beltran
[WEB]-Módulo donde se inserten videos con un estilo mas vertical | TVANOT-44 | 2024-08-19 | 2025-02-07 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
[WEB]-Mejoras en el buscador | TVANOT-50 | 2024-08-21 | 2025-05-06 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Cust params en DAI para Google TV y FireTV 2.0 | TVAOPS-100 | 2025-01-13 | 2025-04-03 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Cust params en DAI para Apple TV 2.0 | TVAOPS-101 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | Historia | Alta | Liberada | 26/02/25 10:12 |  | 2024-12-09 09:10 |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Alejandro Galindo Reyes
content_genre y content_title como KV para bloques de anuncios - App Envivo | TVAOPS-122 | 2025-02-18 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | 83 | 0 | Juan Carlos Gutierrez Corona
Fix - construcción adunit en amp | TVAOPS-123 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | Historia | Media | Terminada | 21/02/25 12:12 |  |  |  |  | 0 | Ivan Josafat Chavez Marquez | Ivan Josafat Chavez Marquez
Cust params DAI para apps | TVAOPS-126 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
content_genre y content_title como KV para bloques de anuncios - App Noticias | TVAOPS-144 | 2025-03-26 | 2025-04-30 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Victor Edwin Salinas Acevedo
content_genre y content_title como KV para bloques de anuncios - CTVs Roku, AppleTV, FireTV, GoogleTV | TVAOPS-145 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | Historia | Alta | QA | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
channel_name como KV para bloques de anuncios - App Noticias | TVAOPS-150 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
Carga automática de ad units en GAM | TVAOPS-152 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | Historia | Media | En analisis | [5 empty] | 0 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
Recarga de anuncio configurable en CMS | TVAOPS-154 | 2025-04-11 | 2025-05-20 | Historia | Media | QA |  | 2025-05-20 |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Fix section en VAST App Noticias | TVAOPS-157 | 2025-04-30 | 2025-05-20 | Historia | Alta | QA | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Take Over - Configuración para heredar a sección y categoría | TVAOPS-158 | 2025-04-30 | 2025-05-20 | Historia | Media | QA | [5 empty] | 0 | Diana Ramos Martinez | Juan Camilo Camacho Beltran
Take Over para Home TV Azteca | TVAOPS-16 | 2024-08-15 | 2024-10-21 | Historia | Alta | Terminada | 21/10/24 11:24 |  |  |  |  | 0 | Diana Ramos Martinez | Juan Camilo Camacho Beltran
Parámetros VAST - Video | TVAOPS-164 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
Agregar device en Display | TVAOPS-165 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Underlay | TVAOPS-166 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Luis Antonio Pena Cornejo
Actualizacion de listas de content_genre | TVAOPS-167 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Jose Jesus Tirado Perez
Take Over CMS Fix Estilos | TVAOPS-168 | 2025-05-09 | 2025-05-20 | Historia | Media | QA | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Jose Jesus Tirado Perez
Parámetros VAST - Video WEB | TVAOPS-170 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Diana Ramos Martinez | Jose Jesus Tirado Perez
Teads Web 2.0 | TVAOPS-20 | 2024-08-19 | 2025-04-09 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 266 | 0 | Diana Ramos Martinez | Ivan Josafat Chavez Marquez
Fix Campos para MGID in article | TVAOPS-26 | 2024-08-19 | 2024-08-29 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
HU Refactor solicitudes de publicidad AMP | TVAOPS-27 | 2024-08-19 | 2024-10-14 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
BE: Refactor solicitudes de publicidad AMP | TVAOPS-28 | 2024-08-19 | 2025-05-14 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
BE: Refactor solicitudes de Open API AMP | TVAOPS-29 | 2024-08-19 | 2024-10-14 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
FE: Refactor solicitudes de publicidad AMP | TVAOPS-30 | 2024-08-19 | 2024-10-14 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Eliminar campos obsoletos de ads | TVAOPS-31 | 2024-08-19 | 2024-10-08 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
MGID Under no se ve completo | TVAOPS-32 | 2024-08-20 | 2024-09-23 | Historia | Media | Terminada | 23/09/24 09:01 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Jose Jesus Tirado Perez
Amazon APS Web (Display / Video) | TVAOPS-36 | 2024-09-02 | 2025-05-20 | Historia | Media | Por planificar | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
TO TV Azteca US | TVAOPS-40 | 2024-09-06 | 2024-10-14 | Historia | Media | Terminada | 14/10/24 17:26 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Jose Jesus Tirado Perez
TO Benelli Home Deportes | TVAOPS-45 | 2024-09-18 | 2024-10-14 | Historia | Media | Terminada | 14/10/24 17:23 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Épica - Cust params en DAI para CTVs | TVAOPS-46 | 2024-09-18 | 2025-02-19 | Historia | Alta | App package | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Key-values para VAST en app Azteca Deportes | TVAOPS-56 | 2024-09-30 | 2025-04-15 | Historia | Media | UAT | 07/10/24 20:01 | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Juan Camilo Camacho Beltran
VAST App deportes | TVAOPS-61 | 2024-10-08 | 2025-04-15 | Historia | Media | UAT |  | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Juan Camilo Camacho Beltran | Juan Camilo Camacho Beltran
No sale "Learn more" en player para prerrolls | TVAOPS-62 | 2024-10-08 | 2024-10-21 | Historia | Media | Terminada | 21/10/24 11:24 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Nestor Jesus Real Estrada
Fullsup tarda en cargar | TVAOPS-64 | 2024-10-15 | 2024-11-27 | Historia | Media | Terminada | 27/11/24 11:00 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
TO KIA Azteca UNO | TVAOPS-65 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | Historia | Media | Terminada | 21/10/24 11:24 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
TO Cat Chow - TV Azteca Home | TVAOPS-66 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/11/24 13:03 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
TO Plenitud - Tv Azteca Home | TVAOPS-67 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/11/24 13:03 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
TO KIA - Azteca UNO Home | TVAOPS-68 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/11/24 13:03 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
TO MeLi - Exatlon Home y En Vivo | TVAOPS-69 | 2024-10-24 | 2024-11-08 | Historia | Alta | Estabilización | 08/11/24 13:04 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
HO Plenitud - Tv Azteca Home 2 | TVAOPS-70 | 2024-10-24 | 2024-11-05 | Historia | Alta | Terminada | 05/11/24 13:03 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Victor Edwin Salinas Acevedo
TO MeLi - Al Extremo Home y En Vivo | TVAOPS-71 | 2024-10-24 | 2025-01-02 | Historia | Alta | Estabilización | 02/01/25 15:36 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Ivan Josafat Chavez Marquez
TO MeLi - Ventaneando Home y En Vivo | TVAOPS-72 | 2024-10-24 | 2024-11-08 | Historia | Alta | Estabilización | 08/11/24 13:03 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Permanencia de ad modules en el CMS | TVAOPS-75 | 2024-10-29 | 2024-11-27 | Historia | Media | Terminada | 27/11/24 11:00 |  |  |  |  | 0 | Eva Lizbeth Espinosa Vazquez | Alejandro Galindo Reyes
Cust params VAST para CTVs y App En vivo | TVAOPS-83 | 2024-11-13 | 2025-04-03 | Historia | Media | Por planificar | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Stoic Media Tag - AMP adn40 | TVAOPS-84 | 2024-11-13 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/12/24 17:34 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Alejandro Galindo Reyes
Tag AMP Instream 2: Locales | TVAOPS-85 | 2024-11-13 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Terminada | 09/12/24 17:34 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Juan Camilo Camacho Beltran
Script para ad modules in-text | TVAOPS-92 | 2024-12-03 | 2025-01-23 | Historia | Alta | Terminada | 23/01/25 19:17 |  |  |  |  | 0 | Luis Fernando Ortega Chavarria | Luis Fernando Ortega Chavarria
<Web> Fix Scroll Infinito Notas | TVARCL-14 | 2024-09-12 | 2025-05-20 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 242 | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
<Web> AMP | TVARCL-17 | 2024-09-17 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo | Fernando Cruz Ortega
Incorporación de Ads | TVARCL-20 | 2024-09-27 | 2025-04-09 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Modulo "Encuentra por etiquetas" | TVARCL-21 | 2024-09-27 | 2025-04-09 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Scroll infinito Secciones/Autores/Pagina de autor/Tags | TVARCL-22 | 2024-10-03 | 2025-05-20 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 221 | 0 | Diana Ramos Martinez | Brandon Arteaga Cruz
Filtros más nuevo/más antiguo | TVARCL-23 | 2024-10-03 | 2025-04-08 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros | Brandon Arteaga Cruz
Módulo de YouTube | TVARCL-24 | 2024-10-03 | 2025-04-08 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0
Estilo notas insertadas en modo oscuro | TVARCL-26 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | Historia | Media | Liberada | 30/10/24 13:27 |  |  |  |  | 0
Estilo Menú Hamburguesa en Modo oscuro | TVARCL-27 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | Historia | Media | Liberada | 30/10/24 13:27 |  |  |  |  | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Integración Pinterest | TVARCL-29 | 2024-10-08 | 2024-12-06 | Historia | Media | Terminada | 06/12/24 12:38 |  |  |  |  | 0
FIX: En mobile no se visualiza instagram dentro del contenido (embebido) Desktop + Mobile | TVARCL-42 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
⛔Acomodo de imagen principal en Página de Artículo (encuadre de imagen) | TVARCL-43 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Estilos menú en modo oscuro - móviles | TVARCL-46 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Se necesita en el CMS crear un nuevo filtro, para que se presente contenido del sitio seleccionado | TVARCL-57 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
FIX: Hipervinculos de autores | TVARCL-58 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0
FIX: Ajustar el texto del crédito para las versiones móviles, el texto se desborda hacia la siguiente imagen. | TVARCL-63 | 2025-02-25 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Pruebas Integrales | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
List Gallery Slider (Modulo) | TVARCL-67 | 2025-03-11 | 2025-05-13 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
List Gallery Grid (Modulo) | TVARCL-68 | 2025-03-11 | 2025-05-13 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0
List Gallery Grid (Modulo) | TVARCL-69 | 2025-03-11 | 2025-05-13 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
FIX: Se creó un parche en producción para el icono de video que se visualizaba mal en producción | TVARCL-70 | 2025-03-19 | 2025-05-19 | Historia | Alta | QA | [5 empty] | 0 | Diana Ramos Martinez
FIX: Los vinculos en pie de foto se tuvo que poner un parche para TVARCL-25 | TVARCL-71 | 2025-04-08 | 2025-05-15 | Historia | Media | Pruebas Integrales | [5 empty] | 0 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
En versión mobile no esta el buscador | TVARCL-73 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Medición de eventos nuevo wizard del sistema de preguntas | TVARES-1 | 2024-08-08 | 2025-01-06 | Historia | Alta | Liberada | 06/01/25 12:14 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Jose Jesus Tirado Perez
Medición de login en la app Deportes iOS | TVARES-10 | 2024-10-18 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-10-28 |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Alejandro Galindo Reyes
Medición de login en la app Deportes Android | TVARES-11 | 2024-10-18 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-10-28 |  |  |  | 0 | Edgar Luna Arreguin | Alejandro Galindo Reyes
Incidencia entre medición de VISTAS en los sitios de Chihuahua y Ciudad Juárez | TVARES-17 | 2024-10-28 | 2025-01-29 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Luis Ramos Flores | David Perez Carrillo
Eventos de preguntas dinámicas en la app En vivo | TVARES-2 | 2024-09-11 | 2025-01-24 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | David Perez Carrillo
Parametros en evento “screen_view" app En vivo - Android | TVARES-22 | 2024-11-22 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Alejandro Galindo Reyes
Parametros en evento “screen_view" app En vivo - IOS | TVARES-23 | 2024-11-22 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 | [5 empty] | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Alejandro Galindo Reyes
Medición de eventos de video app En vivo Android | TVARES-24 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-02 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Medición de eventos de video app En vivo IOS | TVARES-25 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-02 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Medición de eventos de video app Deportes IOS | TVARES-26 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-02 |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez
Medición de eventos de video app Deportes Android | TVARES-27 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-02 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Medición de eventos de video app Noticias Android | TVARES-28 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-02 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Alejandro Galindo Reyes
Medición de eventos de video app Noticias IOS | TVARES-29 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-02 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Alejandro Galindo Reyes
Medición de login en la app Envivo iOS | TVARES-3 | 2024-09-11 | 2024-10-21 | Historia | Alta | App package |  | 2024-10-21 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Alejandro Galindo Reyes
Medición de eventos de video app Adn40 Android | TVARES-30 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-02 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Alejandro Galindo Reyes
Medición de eventos de video app ADN40 IOS | TVARES-31 | 2024-11-25 | 2025-04-28 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-02 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Parametros en evento “screen_view" app Deportes - IOS | TVARES-35 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 | [5 empty] | 0 |  | Alejandro Galindo Reyes
Parametros en evento “screen_view" app Deportes - Android | TVARES-36 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 0 |  | Alejandro Galindo Reyes
Parámetros en evento “screen_view" app Noticias- IOS | TVARES-37 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 | [5 empty] | 0 |  | Jose Jesus Tirado Perez
Parametros en evento “screen_view" app Noticias - Android | TVARES-38 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 0 |  | Jose Jesus Tirado Perez
Parametros en evento “screen_view" app ADN40 - Android | TVARES-39 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2024-12-05 |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Parametros en evento “screen_view" app ADN40 - IOS | TVARES-40 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 | [5 empty] | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Alejandro Galindo Reyes
Incorporar información al Json de la app En Vivo | TVARES-41 | 2024-12-18 | 2025-01-08 | Historia | Media | Revisión de Código 2 | [5 empty] | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Incidencia ¦ Página de live de los Oscar | TVARES-46 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | Historia | Alta | Terminada | 27/01/25 17:31 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Alejandro Galindo Reyes
En vivo ¦ Metricas (eventos) en preguntas ¦ Android | TVARES-47 | 2025-01-24 | 2025-02-21 | Historia | Alta | Liberada | 21/02/25 10:29 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Luis Ramos Flores
En vivo ¦ Metricas (eventos) en preguntas ¦ iOS | TVARES-48 | 2025-01-24 | 2025-02-21 | Historia | Alta | Liberada | 21/02/25 10:29 |  |  |  |  | 0 | Maria Teresa Gonzalez Hernandez | Ricardo Yael Zuniga Vazquez
Fix Error de medición de preguntas en app deportes andorid | TVARES-50 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 90 | 0 | Kevin Jared Soria Valdes | David Perez Carrillo
Fix Error de medición preguntas app en vivo (android) | TVARES-51 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Alejandro Galindo Reyes
En vivo ¦ Metricas (eventos) en preguntas ¦ Android | TVARES-52 | 2025-03-14 | 2025-04-03 | Historia | Media | Liberada | 03/04/25 12:32 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
En vivo ¦ Metricas (eventos) en preguntas ¦ iOS | TVARES-53 | 2025-03-14 | 2025-04-03 | Historia | Media | Liberada | 03/04/25 12:32 |  |  |  |  | 0 | Jose Jesus Tirado Perez | Jose Jesus Tirado Perez
Medición de login en la app En Vivo Android | TVARES-9 | 2024-10-10 | 2024-10-21 | Historia | Alta | App package |  | 2024-10-21 |  |  |  | 0 | Kevin Jared Soria Valdes
HU Optimización de JS por Tipo de Archivo - Noticias | TVASEO-114 | 2024-09-24 | 2024-10-14 | Historia | Alta | Terminada | 14/10/24 17:37 |  |  |  |  | 0 | Ivan Salinas Marquez | Ivan Josafat Chavez Marquez
Refactor Video - Default | TVASEO-152 | 2024-09-26 | 2025-02-06 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 228 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Refactor LiveBlog - Default | TVASEO-153 | 2024-09-26 | 2025-02-17 | Historia | Media | EN REVISIÓN DE CÓDIGO | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
P32 HU Estructuración adecuada de listas con elementos <li> | TVASEO-225 | 2024-10-03 | 2024-12-16 | Historia | Alta | Terminada | 16/12/24 14:22 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
P32.2 Estructuración adecuada de listas con elementos <li> -Noticias | TVASEO-227 | 2024-10-03 | 2024-11-01 | Historia | Alta | Terminada | 01/11/24 12:21 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
P32.4 Estructuración adecuada de listas con elementos <li> - ADN40 | TVASEO-229 | 2024-10-03 | 2024-11-01 | Historia | Alta | Terminada | 01/11/24 12:22 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Refactor Page - Deportes | TVASEO-233 | 2024-10-03 | 2024-11-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:52 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Corrección de imágenes de contenidos en la herramienta de correcciones de SEO | TVASEO-253 | 2024-10-08 | 2025-04-15 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-05-06 |  |  |  | 0 | Luis Ramos Flores | Luis Ramos Flores
Refactor En vivo - Default | TVASEO-254 | 2024-10-08 | 2025-01-29 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Sandy Yanira Ramirez Calvillo
Refactor Sección - Default | TVASEO-255 | 2024-10-08 | 2025-01-29 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Refactor Home / Categoría - Default | TVASEO-256 | 2024-10-08 | 2025-01-29 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 |  | Juan Carlos Teofilo Ontiveros
Refactor Page - Default | TVASEO-257 | 2024-10-08 | 2025-01-29 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Jesus Efren Lopez Salado | Jesus Efren Lopez Salado
Refactor de CSS Y JS | TVASEO-26 | 2024-08-12 | 2025-04-03 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 273 | 0 | Jesus Efren Lopez Salado | Jesus Efren Lopez Salado
Quitar CSS de S&S | TVASEO-260 | 2024-10-09 | 2025-04-03 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | 215 | 0
Quitar CSS de S&S - Global | TVASEO-261 | 2024-10-09 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | 215 | 0 | Ivan Salinas Marquez
Optimización de JS por Tipo de Archivo: gallery, video, live blog, site search, homepage y envivo page - Default | TVASEO-266 | 2024-10-14 | 2025-04-15 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 210 | 0 | Jesus Efren Lopez Salado | Jesus Efren Lopez Salado
HU Refactor de CSS y JS - Noticias | TVASEO-27 | 2024-08-12 | 2025-04-03 | Historia | Media | Terminada | 03/04/25 17:21 |  |  |  |  | 0 | Sinuhe Jardinez Hernandez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Integración de CustomWebhooks | TVASEO-278 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Historia | Baja | En analisis | [5 empty] | 0 | Sinuhe Jardinez Hernandez
HU Redes sociales para compartir | TVASEO-3 | 2024-08-06 | 2025-02-04 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 279 | 0 | Sinuhe Jardinez Hernandez
LiveBlog AMP adn40 Constant Page | TVASEO-31 | 2024-08-14 | 2024-11-05 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Obtener contenidos a partir de una lista de URLs | TVASEO-312 | 2024-10-31 | 2025-03-27 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | 193 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Análisis Técnico Comparativo de Código: Estructura y Configuración en URLs de Video | TVASEO-346 | 2024-11-08 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
Corrección de Errores de CLS en tema Default y Deportes | TVASEO-347 | 2024-11-08 | 2025-03-11 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | 185 | 0 | Ivan Salinas Marquez | Victor Edwin Salinas Acevedo
COMPLEMENTO Implementación de imágenes genéricas cuando "image.url" no retorna una respuesta HTTP 200 | TVASEO-348 | 2024-11-11 | 2025-02-06 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Victor Edwin Salinas Acevedo
HU Refactor de CSS y JS - Deportes | TVASEO-35 | 2024-08-16 | 2024-11-21 | Historia | Alta | Terminada | 21/11/24 08:47 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
Fix RichText Links margins @AlexisFreud 1/dic/23 | TVASEO-353 | 2024-11-13 | 2025-01-28 | Historia | Baja | Terminada | 09/12/24 17:32 |  |  |  |  | 0
Optimización de JS por Tipo de Archivo - adn40 Nota | TVASEO-379 | 2024-11-26 | 2025-01-29 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0
Actualización dinámica de Sitemaps Section y etiquetas (tags) para cambios automáticos | TVASEO-387 | 2024-11-28 | 2025-04-03 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-05-06 |  |  |  | 0
HU Refactor de CSS y JS - Default | TVASEO-39 | 2024-08-16 | 2025-04-03 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 269 | 0
Investigación sobre INP en Azteca Deportes | TVASEO-405 | 2024-12-11 | 2025-01-17 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Juan Camilo Camacho Beltran | Ivan Josafat Chavez Marquez
Creación de Schema de tipo VideoObject | TVASEO-415 | 2024-12-20 | 2025-02-19 | Historia | Media | En analisis | [5 empty] | 0 | Ivan Salinas Marquez | Victor Edwin Salinas Acevedo
Estructura HTML y CSS Independiente de JavaScript | TVASEO-418 | 2024-12-20 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Daniel Fernando Perez Ramirez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Nuevo tipo de contenido: Content Tags | TVASEO-419 | 2024-12-23 | 2025-05-08 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Remover el uso de Categorías para generación de breadcrumbs | TVASEO-430 | 2025-01-09 | 2025-05-08 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Retirar Article Type de la creación de notas en el CMS | TVASEO-431 | 2025-01-10 | 2025-02-17 | Historia | Media | Por planificar | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Evitar las anidaciones excesivas en la estructura HTML | TVASEO-432 | 2025-01-10 | 2025-03-11 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
Implementación de Videos de acuerdo con el Tipo de Inserción en Página | TVASEO-452 | 2025-01-24 | 2025-05-15 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Navegación principal | TVASEO-462 | 2025-01-28 | 2025-05-09 | Historia | Alta | UAT |  | 2025-04-29 |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
incidencia - Analizar liberaciones hechas e INP Mobile en Noticias | TVASEO-471 | 2025-01-30 | 2025-03-11 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Ariel De Coninck Bahamondes
incidencia - Analizar liberaciones hechas e INP Mobile en Deportes | TVASEO-472 | 2025-01-30 | 2025-03-11 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Diana Ramos Martinez | Juan Camilo Camacho Beltran
incidencia - Analizar liberaciones hechas y CLS desktop en adn40 | TVASEO-473 | 2025-01-30 | 2025-03-11 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 |  | Juan Camilo Camacho Beltran
Investigación métricas de performance de páginas minuto a minuto (LiveBlog) | TVASEO-474 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Diana Ramos Martinez | Daniel Fernando Perez Ramirez
incidencia - Corrección de CLS en páginas con refactor | TVASEO-475 | 2025-01-30 | 2025-03-11 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Incidencia - Corregir elementos principales de Live Blog en FIA | TVASEO-476 | 2025-01-30 | 2025-03-11 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Diana Ramos Martinez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Incorporación del Liveblog en el Sitemap NewsLatest.xml | TVASEO-477 | 2025-01-30 | 2025-04-01 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Minificación HTML Azteca Noticias | TVASEO-479 | 2025-01-30 | 2025-04-15 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 102 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
incidencia - Investigación de Performance para FIA | TVASEO-484 | 2025-02-04 | 2025-03-13 | Historia | Alta | Terminada | 13/03/25 16:17 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
incidencia - Corrección de enlaces "null" en el sitio web | TVASEO-489 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Jesus Efren Lopez Salado
Restringir el acceso a Robots.txt | TVASEO-490 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Revisión y Optimización de Eventos en el DOM para Mejora del INP - Deportes | TVASEO-491 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
incidencia - Analizar liberaciones hechas y CLS Desktop en Deportes | TVASEO-492 | 2025-02-06 | 2025-05-15 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Sitemaps para optimizar indexación del sitio web de TV Azteca en Estados Unidos. | TVASEO-493 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Modificación atributo "inLanguage" en schema News Article para Estados Unidos | TVASEO-494 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Luis Cabrera Rivera
Sustituir etiqueta en cintillo "Breaking News" | TVASEO-495 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Optimización de Módulos de Contenido | TVASEO-496 | 2025-02-06 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-06-03 |  |  | 95 | 0 | Sinuhe Jardinez Hernandez
Módulo de te puede interesar dentro de la nota | TVASEO-497 | 2025-02-06 | 2025-05-15 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Optimización de jerarquía de encabezados | TVASEO-498 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Asociación de Content Tags | TVASEO-499 | 2025-02-06 | 2025-04-10 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Luis Cabrera Rivera
Separar Content Tag y Categorías de "Quick Start/Contenido Común" | TVASEO-500 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0
Teaser genérico para Content Tags | TVASEO-501 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Lista Destacada al Centro | TVASEO-515 | 2025-02-20 | 2025-05-09 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Dos Destacadas List | TVASEO-516 | 2025-02-20 | 2025-05-09 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
AMP | TVASEO-518 | 2025-02-20 | 2025-04-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  | 2025-05-20 |  |  | 81 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Integración de login principal | TVASEO-522 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | 81 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Separar schemas en el tipo de contenido Nota | TVASEO-540 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Separar schemas en Home de sitios | TVASEO-541 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Modificación del sitemap-latest.xml: Rango ajustado a 7 días | TVASEO-542 | 2025-03-06 | 2025-04-01 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Juan Camilo Camacho Beltran
Corregir error en consola al realizar scroll en página | TVASEO-546 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Evitar redirecciones con JavaScript, usar redirecciones del servidor | TVASEO-550 | 2025-03-13 | 2025-04-10 | Historia | Media | Por planificar | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
Exclusión de páginas con códigos de estado no 2xx en Sitemaps | TVASEO-552 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Listado de URLs con archivo CSV | TVASEO-556 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Optimización de Sitemaps para Contenidos Recientes | TVASEO-557 | 2025-03-18 | 2025-04-01 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Juan Camilo Camacho Beltran
Exclusión de contenidos no index en Sitemaps | TVASEO-561 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | Historia | Baja | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Fix en campo New SEO Description | TVASEO-562 | 2025-03-24 | 2025-04-30 | Historia | Alta | UAT | [5 empty] | 0 |  | Juan Camilo Camacho Beltran
Minificación HTML Default | TVASEO-565 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | Historia | Media | Terminada | 22/04/25 10:44 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Análisis de liberaciones y configuraciones desde febrero | TVASEO-570 | 2025-03-27 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Alexis Mendoza Valencia
AMP Video | TVASEO-583 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 |  | 2025-05-13 |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Daniel Fernando Perez Ramirez
AMP Liveblog | TVASEO-584 | 2025-04-15 | 2025-05-05 | Historia | Media | Desarrollo |  | 2025-05-20 |  |  | ON-TRACK | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen
HU Módulos BSP GO | TVASEO-585 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Daniel Fernando Perez Ramirez
Fix Separación de archivos | TVASEO-590 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen
Ajuste Breaking News | TVASEO-591 | 2025-04-28 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Revisión de Código 2 | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
F2 Publicidad | TVASEO-599 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
Google DFP | TVASEO-600 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Juan Camilo Camacho Beltran
Simplificar la carga de arena en el CMS | TVASEO-603 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Estructura HTML y CSS Independiente de JavaScript - Default | TVASEO-604 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
JS Independiente - Default - Home | TVASEO-605 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | Historia | Alta | En analisis | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Daniel Fernando Perez Ramirez
Lista Condenido Principal | TVASEO-607 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0 |  | Ivan Salinas Marquez
Ajustes para listas | TVASEO-608 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Historia | Alta | Desarrollo |  |  |  |  | ON-TRACK | 0
Análisis de calidad de imágenes para Google Discover | TVASEO-609 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Análisis para reducir el tiempo de bloqueo TBT | TVASEO-610 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Análisis de plantillas AMP | TVASEO-611 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Análisis de Limpieza de código. Virgulillas y nuevo tema de noticias | TVASEO-612 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Juan Camilo Camacho Beltran
HU Creación UI Kit styleguide | TVASEO-613 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 |  | Ivan Salinas Marquez
Página de colores | TVASEO-614 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0
Página de tipografía | TVASEO-615 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Página de botones | TVASEO-616 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Brandon Arteaga Cruz
APS / Prebid | TVASEO-617 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Brandon Arteaga Cruz
Lista Candidatos | TVASEO-618 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
Lista Autor | TVASEO-619 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Sinuhe Jardinez Hernandez
BE 3 column container | TVASEO-620 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Brandon Arteaga Cruz
Carrusel | TVASEO-621 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Brandon Arteaga Cruz
Lista Centro Slider | TVASEO-622 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Historia | Alta | Backlog | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen
Refactor Home/Categoría - Deportes | TVASEO-63 | 2024-08-27 | 2024-11-21 | Historia | Alta | Terminada | 21/11/24 08:47 |  |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
Refactor Sección - Deportes | TVASEO-64 | 2024-08-27 | 2024-11-19 | Historia | Alta | Terminada | 19/11/24 08:52 |  |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen
Refactor En vivo - Deportes | TVASEO-65 | 2024-08-27 | 2024-11-21 | Historia | Alta | Terminada | 21/11/24 08:48 |  |  |  |  | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Jesus Efren Lopez Salado
Eliminación Minificación HTML | TVASEO-68 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | Historia | Media | Terminada | 04/09/24 10:35 | 2024-09-10 |  |  |  | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Juan Camilo Camacho Beltran
Redes sociales LiveBlog adn40 | TVASEO-70 | 2024-08-30 | 2024-11-05 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0
Optimización de JS por Tipo de Archivo | TVASEO-72 | 2024-09-02 | 2025-04-03 | Historia | Media | Desarrollo |  |  |  |  | 252 | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Ivan Salinas Marquez
HU Optimización de JS por Tipo de Archivo - Default | TVASEO-77 | 2024-09-02 | 2025-04-15 | Historia | Media | EN REVISIÓN DE CÓDIGO | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
HU Optimización de JS por Tipo de Archivo - Deportes | TVASEO-78 | 2024-09-02 | 2025-01-29 | Historia | Alta | Terminada | 29/01/25 16:07 |  |  |  |  | 0
HU Optimización de JS por Tipo de Archivo - adn40 | TVASEO-80 | 2024-09-02 | 2025-01-29 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez | Jesus Efren Lopez Salado
Login para LiveBlog web | TVASEO-81 | 2024-09-02 | 2024-11-05 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0
Login para LiveBlog AMP | TVASEO-82 | 2024-09-02 | 2024-11-05 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Teresita Del Nino Jesus Gonzalez Guillen | Luis Cabrera Rivera
Schema Paywall (Login) | TVASEO-83 | 2024-09-02 | 2024-11-05 | Historia | Media | Backlog | [5 empty] | 0 | Maria De Los Angeles Contreras Jimenez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Estado Desarrollo > 30 días = IF(((TODAY()-[Creada])-30)<31,"ON-TRACK",(TODAY()-[Creada])-30)